## 1竣工
楚雄州2017年“四个一百”重点建设项目计划表（竣工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 竣工 时间 | 总投资 | 2017年 计划完成 投资 | 州级责任领导 | 州级责任 部门 | 项目单位
| 合计100个 |  |  |  |  | 1339069.67 | 485815.08
一 | 基础设施项目26个 |  |  |  |  | 220348.99 | 57845
（一） | 综合交通项目8个 |  |  |  |  | 111559 | 20958
1 | 楚雄苍岭云甸工业区昆楚高速公路云甸互通式立交工程 | 在昆楚高速K126+170-K127+520建设实施单喇叭互通式立交，新建匝道全长3319米，新建四进六出匝道收费站一座，新建跨线桥一座，新建昆楚高速公路立交区范围道路全长1350米。 | 2015-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.6 | 21008 | 3000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 苍投公司
2 | 大姚县铁锁至自卑么公路硬化项目 | 路面硬化37.5公里 | 2016-2017 | 大姚县铁锁乡 | 2017.12 | 3263 | 1000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚县交运局
3 | 大姚县博厚至黄家湾公路硬化项目 | 路面硬化29.4公里 | 2016-2017 | 大姚县三台乡 | 2017.12 | 2559 | 1000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚县交运局
4 | 大姚县下湾碧至新村河门口公路硬化项目 | 路面硬化45.1公里 | 2016-2017 | 大姚县湾碧乡 | 2017.12 | 4133 | 2000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚县交运局
5 | 大姚县湾碧至小厂公路硬化项目 | 路面硬化37.5公里 | 2016-2017 | 大姚县湾碧乡 | 2017.12 | 3263 | 1500 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚县交运局
6 | 大姚县通畅公路建设项目 | 建设龙街村委会26.6公里，塔利颇村委会19.1公里，石房村委会7.6公里，湾碧尾坪子至小厂10公里、茨拉至周家窝铺7.5公里 | 2016-2017 | 大姚县相关乡镇 | 2017 | 43070 | 5482 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚县交运局
7 | 108国道改造武定县城及高桥过境线建设项目 | 县城过境线全长2.84公里，技术等级山岭重丘区为一级，设计时速为60km/h，路基宽度为23米；高桥过境线全长3.62公里，技术等级为山岭重丘区一级公路，设计时速60km/h，路基宽度为20米。 | 2015-2017 | 武定县狮山镇 高桥镇 | 2017.12 | 29287 | 2000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 武定县交通运输局
8 | 武定县沙拉箐至东坡农村公路建设项目 | 按沿线水口村委会通畅工程下达建设计划，四级公路54.8公里，水泥混凝土路面。 | 2016-2017 | 武定县高桥镇 东坡乡 | 2017.11 | 4976 | 4976 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 武定县交通运输局
（二） | 水利项目9个 |  |  |  |  | 53437.99 | 7745
9 | 牟定县2016年农村饮水巩固提升工程 | 牟定县2016年农村饮水巩固提升工程 | 2016-2017 | 牟定县7乡镇 | 2017.12 | 6020 | 1000 | 邓斯云 | 州水务局 | 牟定县水务局
10 | 双柏县小沙河水库 | 新建大坝、溢洪道、输水隧洞、沟渠及管理所等，总库容114.21万m³ | 2013-2017 | 双柏县 | 2017.11 | 3542.51 |  | 邓斯云 | 州水务局 | 双柏县水务局
11 | 阿朵所水库 | 新建大坝、溢洪道、输水隧洞、沟渠及管理所等，总库容444.5万m³ | 2011-2017 | 永仁县 | 2017.12 | 13400.7 |  | 邓斯云 | 州水务局 | 永仁县水务局
12 | 蜻蛉河大型灌区2014年续建配套与节水改造项目 | 渠道防渗加固改造及放水闸、节制闸等工程建设。 | 2014-2017 | 姚安、大姚 | 2017.5 | 1999.33 |  | 邓斯云 | 州水务局 | 姚安县水务局
13 | 元谋大型灌区2014年续建配套与节水改造项目 | 渠道防渗加固改造及放水闸、节制闸等工程建设。 | 2014-2017 | 元谋县 | 2017.5 | 1973.45 |  | 邓斯云 | 州水务局 | 元谋县水务局
14 | 大姚县山区五小水利重点县 | 第九批：整治坝塘69座；浇筑沟渠18条45.2km；高效节水片区2个。 | 2016-2017 | 大姚县龙街镇、铁锁乡、湾碧乡 | 2017 | 7500 |  | 邓斯云 | 州水务局 | 大姚县水务局
15 | 南华县城第二自来水厂及供水管网改扩建工程 | 新建老厂河水库至县城候小山水厂的输水主管，水厂改扩建，更新、改造老城区供水管道，延伸供水管网工程 |  | 南华县 | 2017.12 | 9757 | 2000 | 邓斯云 | 州水务局 | 南华县水务局
16 | 南华县特色产业园区供水工程 | 新建日处理能力1.2万立方米的水处理厂一座，架设供水管网67公里 |  | 南华县 | 2017.6 | 3400 | 2000 | 邓斯云 | 州水务局 | 南华县水务局
17 | 滇中引水勘察试验性工程牟定县凤屯隧洞2号支洞工程 | 开挖净断面为6.5米x7米的凤屯隧洞2号支洞，全长555米。 | 2015-2017 | 凤屯镇 | 2017.5 | 5845 | 2745 | 邓斯云 | 州水务局 | 牟定县水务局
（三） | 城市建设项目4个 |  |  |  |  | 30274 | 11556
18 | 楚雄市茶花谷茶花大道二标段建设项目 | 建设2889米×26-34米的市政道路及相配套的给排水、路灯、绿化、电力等配套设施。 | 2016-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.8 | 11925 | 5000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
19 | 楚雄市彝海公园二期建设项目 | 新建桥梁12 座、广场4万平方米、游道 4880米、绿化16万平方米等配套基础设施。 | 2016-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.9 | 10719 | 2000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
20 | 双柏县虎兴路市政道路建设工程 | 路基、沥青路面、人行道砖、排水管网铺设，以及附属的行道树种植和路灯安装。 | 2016-2017 | 双柏县城 | 2017.11 | 2074 | 1000 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县住建局
21 | 南华县2015年公共租赁住房建设项目 | 建设公租房300套，15000平方米 | 2015-2017 | 南华县 龙川镇 | 2017.12 | 5556 | 3556 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
（四） | 其他项目5个 |  |  |  |  | 25078 | 17586
22 | 农村信用合作联社业务用房建设项目 | 新建10层框架结构业务用房1幢，建筑面积10680平方米，附属工程1幢，建筑面积10783.42平方米及相关配套设施。 | 2015-2017 | 牟定县城化湖南路 | 2017.12 | 5386 | 1386 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
23 | 牟定县2016年四位一体建设试点项目 | 1、提升农村人居环境；2、扶持村集体经济发展；3、提长农村公共服务水平；4、加强基层组织建设。 | 2016-2017 | 牟定县7乡镇 | 2017.12 | 1500 | 1000 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县财政局
24 | 南华县浦发融资贷款项目 | 用于一街乡、马街镇整乡推进项目。产业发展、基础设施、安居工程、素质提高、社会事业、生态环境保护等 | 2017 | 南华县一街乡马街镇 | 2017.12 | 10000 | 10000 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 南华县扶贫办
25 | 武定县人防“4517”工程 | 规划占地1271.6㎡，总建筑面积4510.84㎡。其中：地上指挥用房五层，建筑面积3011㎡，设计为框架结构；附建式地下指挥用房两层，建筑面积1499.84㎡，设计为剪力墙结构。 | 2016-2017 | 武定县狮山镇 | 2017.8 | 3292 | 3200 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县住建局
26 | 南华县两旗海综合治理项目 | 对两旗海周边的土地进行开发建设, 项目规划红线面积22.55万平方米，其中：道路面积39901平方米、湿地景观面积19794平方米、服务建筑面积1222平方米、绿化面积79348平方米、水体86414平方米，绿化率35.2% | 2015-2017 | 南华县龙川镇 | 2017.11 | 4900 | 2000 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
二 | 社会事业类项目（文体、教育、卫生、民政）7个 |  |  |  |  | 50005 | 10490
（一） | 教育6个 |  |  |  |  | 46105 | 8590
27 | 楚雄州2016年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 | 新建、改扩建中小学校舍建设137096平方米及教学设备购置 | 2016-2017 | 楚雄州10县市 | 2017 | 15572 | 1884 | 杨 虹 | 州教育局 | 姚安、永仁县教育局
28 | 楚雄州2016年第一批中小学校舍维修改造长效机制建设项目 | 新建、改扩建中小学校舍建设195165平方米及教学设备购置 | 2016-2017 | 楚雄州10县市 | 2017 | 16151 | 2533 | 杨 虹 | 州教育局 | 姚安、永仁县教育局
29 | 楚雄州2015年民族地区教育基础薄弱县普通高中建设项目 | 改扩建南华、姚安、永仁3个县普通高中学校校舍建设36132平方米 | 2016-2017 | 南华、姚安、永仁3个县 | 2017 | 6424 | 917 | 杨 虹 | 州教育局 | 姚安、永仁县教育局
30 | 南华县第一中学建设项目 | 新建框架结构教学楼、学生宿舍楼及食堂各一幢，建筑面积15032平方米 | 2015-2017 | 南华县 龙川镇 | 2017.08 | 3256 | 1256 | 杨 虹 | 州教育局 | 南华县教育局
31 | 大姚县七街中心小学校舍建设项目 | 新建校舍10188平方米 | 2016-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.3 | 2391 | 1000 | 杨 虹 | 州教育局 | 大姚县教育局
32 | 大姚县北城幼儿园校舍建设项目 | 新建校舍7130平方米 | 2016-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.3 | 2311 | 1000 | 杨 虹 | 州教育局 | 大姚县教育局
（二） | 卫生和社会项目1个 |  |  |  |  | 3900 | 1900
33 | 楚雄市中医医院一期建设项目 | 新建住院楼及附属配套设施，建筑面积14172平方米。 | 2016-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.6 | 3900 | 1900 | 杨 虹 | 州卫计委 | 楚雄市卫计局
三 | 产业发展类项目51个 |  |  |  |  | 794278.07 | 292226
（一） | 一产类项目8个 |  |  |  |  | 55584 | 32222
34 | 大姚县中低产田改造工程(农业高效节水灌溉一期) | 改造建设中低产田面积50000亩，配套建设田间沟渠、机耕路、提灌坝、蓄水坝（池）、管道架设等设施。 | 2016-2017 | 大姚县相关乡镇 | 2017 | 15000 | 3000 | 邓斯云 | 州中低改办 | 大姚县农业局
35 | 南华县农业产业化建设项目 | 建设蔬菜产业标准核心示范区1400亩及配套设施，建设高标准无害公茶园500亩及配套设施；农产品加工保鲜、包装等生产设备；农产品品牌及营销体系 | 2016-2017 | 南华县各乡镇 | 2017 | 5000 | 3000 | 邓斯云 | 州农业局 | 南华县农业局
36 | 牟定县清荷生态农业庄园建设项目 | 莲藕种植1000亩（其中：一期400亩、二期600亩）及相关基础设施建设。 | 2015-2018 | 共和镇 | 2017.04 | 2000 | 800 | 邓斯云 | 州农业局 | 牟定县农业局
37 | 永仁县哲林芒果庄园开发项目（二期） | 在永定镇云龙片区种植芒果20000亩及基础设施建设 | 2016-2017 | 永仁永定镇 | 2017 | 20000 | 16000 | 邓斯云 | 州林业局 | 永仁哲林实业有限公司
38 | 牟定县戌街乡现代农业示范农庄建设项目 | 发展猕猴桃、早桃及精品特色果蔬。 | 2016-2017 | 戌街乡 | 2017 | 5822 | 3822 | 邓斯云 | 州林业局 州农业局 | 牟定县林业局 牟定县农业局
39 | 牟定县大中型水库移民安置区葛根产业开发建设项目 | 征地25亩，新建葛根加工厂房建筑面积4810平方米及附属设施，扶持移民种植葛根1500亩。 | 2017-2017 | 牟定县共和镇 | 2017 | 2070 | 1500 | 邓斯云 | 州林业局 | 牟定县移民局
40 | 双柏县进丰农业科技有限公司橙子种植基地建设项目 | 新建橙子基地1200亩，建设辅助生产及办公用用房3200平方米，种植橙子1100亩；冷库200平方米，办公楼500平方米，其他建筑2800平方米；排水渠2条，蓄水池10个，水库2座；购置各种运输工具、生产工具等。 | 2016-2017 | 爱尼山乡 | 2017.12 | 3900 | 3600 | 邓斯云 | 州林业局 | 双柏县爱尼山乡人民政府
41 | 牟定县烟叶生产基础设施水窖建设项目 | 新建20立方米水窖2561口。 | 2016-2017 | 牟定县7乡镇 | 2017.12 | 1792 | 500 | 赵克义 | 州烟草专卖局（公司） | 牟定县烟草公司
（二） | 二产类项目22个 |  |  |  |  | 319492.58 | 149054
| 能源类项目2个 |  |  |  |  | 49067 | 17300
42 | 500千伏吕合输变电工程及220kV接入系统工程 | 500千伏线路、变电站及220kV接入系统工程建设。 | 2016-2017 | 楚雄市 | 2017.12 | 42664 | 13500 | 张晓鸣 | 云南电网公司楚雄供电局 | 云南电网有限责任公司建设分公司
43 | 广通至大理电气化铁路（楚雄段）牵引站外部供电工程 | 新建220kv吕合~南华南牵引变线路、220kv吕合~普棚牵引变线路，新建220kv紫溪~南华南牵引变线路，单回路架设21km；新建220kv谢紫线“π”接楚雄牵引变线路，单回路架设1.2 km。 | 2017.3-2017.12 | 楚雄市、南华县 | 2017.12 | 6403 | 3800 | 张晓鸣 | 云南电网公司楚雄供电局 | 云南电网公司楚雄供电局
| 工业类项目20个 |  |  |  |  | 270425.58 | 131754
44 | 云南摩尔农庄年产20万吨有机及国食健字核桃乳深加工生产线建设项目 | 占地面积203亩，建设年产20万吨有机及国食健字核桃乳深加工生产线及相关配套设施 | 2013-2017 | 赵家湾生物 产业园区 | 2017 | 40200 | 14740 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区经贸局
45 | 积大中药前处理和提取、中药制剂及化学原料药生产基地建设 | 在楚雄经济开发区庄甸医药工业园区内新增16275.65万元，新建中药前处理和提取生产线、中药制剂生产线及化学原料药生产线及与其相配套公用工程和辅助设施，全部工程按照国家2010版GMP要求，项目完成后，将通过新产品的市场竞争力带动常规生化产品的销售，提高企业经济效益，使企业得到更好的发展和保障 | 2015-2017 | 庄甸天然 药物产业区 | 2017 | 16275.65 | 6000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区经贸局
46 | 双柏天蓬养殖有限公司有机肥生产项目 | 有机肥生产线建设 | 2016-2017 | 双柏县城 工业园区 | 2017 | 3000 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 双柏天蓬养殖有限公司
47 | 双柏伟杰木业有限公司二期大芯板生产线扩建项目 | 大芯板生产线扩建 | 2016-2017 | 双柏县城 工业园区 | 2017 | 3000 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 双柏伟杰木业有限公司
48 | 双柏县双兴炭业开发有限公司: 机制木炭生产线建设项目 | 机制木炭生产线 | 2016-2017 | 双柏县城 工业园区 | 2017 | 3000 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 双柏县双兴炭业开发有限公司
49 | 南华永顺无烟煤开发有限责任公司扩能技改项目 | 塘箐矿井15万吨/年扩能技改项目 | 2016-2017 | 南华县 一街乡 | 2017 | 8822.48 | 3895 | 张晓鸣 | 州工信委 | 南华永顺无烟煤开发有限责任公司
50 | 南华县新荣新型墙材有限公司页岩烧结空心砖生产项目 | 年产8000万块页岩烧结空心砖生产线项目 | 2016-2017 | 沙桥工业园区 | 2017 | 5157.45 | 3745 | 张晓鸣 | 州工信委 | 南华县新荣新型墙材有限公司
51 | 楚雄润丰塑业有限公司年产12万米钢带增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管建设项目 | 1、建设生产车间4260㎡，建设仓库1600㎡，建设职工食堂及宿舍1200平方米，其他公共设施建设940㎡。2、新建钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线2条。3、新建钢带复合生产线（辅线）1条 | 2016-2017 | 姚安工业园区 | 2017 | 5400 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 姚安县经信局 楚雄润丰塑业有限公司
52 | 大姚金碧制药民族（彝）药技术升级和产能扩大建设项目（整体技改搬迁） | 年产胶囊5亿粒、片剂8亿片、颗粒剂3亿袋、合剂2亿瓶、口服液3亿支、酒剂2000万瓶、年处理中药材3000吨的成药生产能力 | 2014-2017 | 金碧工业片区 | 2017 | 21000 | 5000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 大姚县经信局
53 | 云南全福药业有限公司 | 年产500吨中药材精深加工项目 | 2016-2017 | 金碧镇 | 2017 | 3000 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 大姚县经信局
54 | 双清螺旋钢管二期建设项目 | 新建全自动防腐和质量监测系统 | 2016-2017 | 永仁工业经济循环片区 | 2017 | 4980 | 4980 | 张晓鸣 | 州工信委 | 永仁县经信局
55 | 永仁富美达山泉厂矿泉水深加工项目 | 建设年产30万桶装天然矿泉水项目生产线一条、年产600毫升瓶装矿泉水900万瓶、1000毫升瓶装矿泉水30万瓶及其厂房配套设施 | 2016-2017 | 永仁工业园区羊旧乍新型工业片区 | 2017 | 4500 | 4500 | 张晓鸣 | 州工信委 | 永仁县经信局
56 | 元谋县天然气综合利用项目 | 元谋县天然气综合利用项目 | 2016-2017 | 元谋县 | 2017 | 6682 | 5444 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县住建局
57 | 元谋鸿腾酒业有限公司建设年产2000吨果酒生产项目 | 建设年产2000吨果酒5000吨饮料加工生产线及其配套设施 | 2016-2017 | 元谋县工业 园区小雷 宰聚集区 | 2017 | 12000 | 7000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县经信局
58 | 中铁二十三局禄金新型工业片区1-7号路面硬化项目 | 园区水、电、路配套基础设施建设。核心区一号路沥青路面铺设 | 2016-2017 | 狮山镇 | 2017 | 65000 | 36670 | 张晓鸣 | 州工信委 | 武定县经信局
59 | 云泓纸业有限公司纸业生产线建设项目一期 | 年产25万吨废纸生产瓦楞纸和年产5万吨防潮纸生产线建设，项目分三期建设 | 2016-2017 | 狮山镇 | 2017 | 42000 | 8770 | 张晓鸣 | 州工信委 | 武定县经信局
60 | 云南武定滇武水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站工程项目 | 年产60万吨水泥粉磨站 | 2016-2017 | 狮山镇 | 2017 | 3000 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 武定县经信局
61 | 武定兴裕公司魔芋深加工及产业化建设项目二期 | 新建魔芋加工车间、野生菌加工车间、干豆车间、原料仓库、成品库、冷库、成品展示楼等设施，年加工10000吨 | 2015-2017 | 狮山镇 | 2017 | 6000 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 武定县经信局
62 | 南华永顺无烟煤开发有限责任公司扩能技改项目 | 锅铲箐矿井15万吨/年扩能技改项目 | 2016-2017 | 南华县 一街乡 | 2017 | 8822 | 6410 | 张晓鸣 | 州工信委 | 南华永顺无烟煤开发有限责任公司
63 | 元谋县小雷宰工业聚集区基础设施建设（二号路升级改造、盐地箐片区场地土地平整）工程 | 新建道路红线宽21米的双向四车道山地城镇道路2.439km,包括沥青路面道路工程、桥梁涵洞工程、雨污水排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程；平整土地244.9亩，土石方开挖598240.5m3,回填土石方598207.93 m3 ，碾压面积53941.1m2，防护沟渠5条1350.52米 | 2016-2017 | 元谋县工业园区小雷宰片区 | 2017 | 8586 | 3600 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县经信局
（三） | 三产类项目3个 |  |  |  |  | 10400 | 4900
| 经贸物流项目1个 |  |  |  |  | 3600 | 2600
64 | 南华县腾龙物流有限公司农村电子商务物流配送体系建设项目 | 项目总建筑面积16000平方米。其中：营业办公楼2500平方米，仓储库房9000平方米。冷藏区1500平方米。货物分选、加工、包装车间3000平方米，停车场1500平方米，硬化道路3600平方米，绿化面积2500平方米；购置叉车2辆，运输车辆15辆，以及其他汽车修理设施等 | 2016-2017 | 南华县 龙川镇 | 2017.06 | 3600 | 2600 | 周兴国 | 州商务局 | 南华县腾龙物流有限公司
| 综合旅游项目2个 |  |  |  |  | 6800 | 2300
65 | 大姚县K庄园开发项目 | 建设集生产销售、科普示范、旅游观光、休闲娱乐、文化体验、餐饮住宿等为一体的现代景观生态庄园 | 2016-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017 | 4000 | 1500 | 徐 东 | 州旅发委 | 大姚县住建局
66 | 大姚县西河森林运动公园 | 项目用地2.4万平方米，绿化面积1.27万平方米，建设篮球场、五人制足球场、网球场、门球场、漫步道、景亭、公厕、虹桥及景观照明等。 | 2016-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017 | 2800 | 800 | 徐 东 | 州旅发委 | 大姚县住建局
（四） | 房地产项目18个 |  |  |  |  | 408801.49 | 106050
67 | 楚雄市东城印象住宅小区建设项目 | 项目占地149.16亩，建设住宅商业用房101409平方米。 | 2016-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.12 | 34910 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
68 | 楚雄市格林天城住宅小区建设项目 | 项目占地100亩，分二期建设，总建筑面积136112平米，主要建设住宅740套，商铺89套，地下车库288个，人防车库95个，幼儿园一所。 | 2015-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.11 | 45000 | 3000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
69 | 楚雄市学府·壹号住宅小区建设项目 | 占地面积27.6亩，建筑面积6.9万平方米。 | 2014-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.10 | 23092 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
70 | 楚雄市恒浩·新空间住宅小区建设项目 | 占地面积14亩，建筑面积2.8万平方米。 | 2014-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.7 | 11000 | 3000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
71 | 茶花谷国际社区·香槟郡住宅小区建设项目 | 占地面积324亩，建筑面积39万平方米。 | 2014-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.8 | 18220 | 3000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
72 | 楚雄市海誉蓝天·锦程住宅小区建设项目 | 占地面积4.5亩，建筑面积1.1万平方米。 | 2015-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.6 | 4400 | 1000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
73 | 牟定县时代龙庭二期建设项目 | 用地64.18亩，建设面积69000平方米。 | 2016-2017 | 化湖 | 2017.12 | 16000 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
74 | 南华县镇南古城建设项目 | 项目规划用地59136平方米,总建筑面积63540平方米，建设商品房269套39874平方米,商业用房19549平方米,配套用房307平方米 | 2015-2017 | 南华县 龙川镇 | 2017.12 | 23000 | 8000 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局、南华金地房地产开发有限责任公司
75 | 南华县瑞特国际二期建设项目 | 项目规划用地89030平方米,总建筑面积220000平方米，建设商品房1600套190000平方米,商业用房30000平方米,配套用房500平方米 | 2015-2017 | 南华县 龙川镇 | 2017.12 | 25800 | 16600 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局、南华瑞特房地产开发有限责任公司
76 | 姚安县城农业局片区综合体开发建设项目 | 规划用地面积约24亩，总建筑面积40537.7平方米。 | 2015-2017 | 栋川镇荷城南路 | 2017 | 23667 | 2000 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局 姚安县时兴房地产有限公司
77 | 姚安县2016年人居环境改善和环境综合整治项目 | 实施姚安县9个乡镇集镇基础设施改善、一水两污项目建设、开展重点中心村农村环境综合整治。 | 2016-2017 | 各乡镇 | 2017 | 4000 | 1000 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
78 | 大姚县东城明珠房地产开发项目 | 项目用地77.02亩，规划建设26幢共562户，建筑面积125328.94平方米 | 2015-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.12 | 22682.49 | 6000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
79 | 大姚县金碧梦苑房地产开发项目 | 项目用地30430平方米， 规划建1229户，建筑面积179690.96平方米 | 2015-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.12 | 34690 | 6000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
80 | 大姚县城东一号房地产开发项目 | 项目用地54.98亩，规划建筑11幢共988户，建筑总面积138853.44平方米 | 2014-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.12 | 30000 | 3500 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
81 | 大姚县原蜻蛉市场老建设局棚户区改造 | 项目用地面积23.5亩，总建筑面积75524㎡，规划建7幢，建住宅242户 | 2015-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.12 | 23000 | 6000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
82 | 大姚县西河印象房地产开发项目 | 项目用地96亩，建筑100幢，建筑面积51223平方米 | 2014-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.12 | 23740 | 3750 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
83 | 大姚县金碧农贸市场及市政道路建设项目 | 占地14亩农贸市场综合开发项目及市政道路建设项目 | 2015-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.12 | 5600 | 1200 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
84 | 大姚县永盛新城房地产开发项目 | 项目用地面积188亩，规划建筑940套，总建筑面积215705平方米。 | 2012-2017 | 大姚县金碧镇 | 2017.1 | 40000 | 2000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
四 | 其他项目16个 |  |  |  |  | 274437.61 | 125254.08
85 | 市公安局业务技术用房建设项目 | 占地面积54亩，新建业务技术用房及配套设施1.4万平方米。 | 2014-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2017.05 | 4185 | 1185 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市公安局
86 | 牟定县凤屯牌坊、江坡民乐等4个村土地整治项目 | 在凤屯镇牌坊、龙丰、田丰；江坡镇民乐村委会范围内开展土地整治：1、平整土地709公顷，2、灌溉与排水工程，3、田间道路工程，4、生态防护与环境保持工程。 | 2016-2017 | 凤屯镇牌坊、龙丰、田丰、江坡镇民乐村委会 | 2017.11 | 2507 | 2507 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
87 | 牟定县农村危房改造和抗震安居工程建设项目 | 实施农村危房改造3120户。 | 2016-2017 | 牟定县7乡镇 | 2017.12 | 28704 | 8704 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
88 | 2016年农村危房改造和抗震安居工程 | 实施3460户农村危房改造。 | 2016-2017 | 姚安县 | 2017 | 69200 | 19200 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
89 | 双柏县嘉镇柳树田搬迁点一组、二组民居及基础设施建设项目 | 搬迁统建点民房及基础设施建设 | 2016-2017 | 双柏县嘉镇 | 2017.12 | 6850 | 6450 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县嘉镇人民政府
90 | 南华健达机动车驾驶培训建设项目 | 新建一所二级综合机动车驾驶培训学校。其中：新建教学及场内道路、科目二、三训练场地、停车场及2100平方米的办公楼一幢；购置小型（C1）标准教练车60辆、中型（B1）标准教练车20辆、驾驶模拟机8台汽车维修设施设备等 | 2016-2017 | 南华县 龙川镇 | 2017.05 | 3290 | 3000 | 周兴国 | 州住建局 | 云南健达劳务有限公司
91 | 双柏县大庄镇麻栗树村委会果合么村省级示范村建设项目 | 该项目用地共 233.84 亩，其中建设用地面积122.94 亩,81959㎡。一期建设项目：（1）完成A(228㎡)、B(145㎡)、C(156㎡)户型105户民居房、廉租房2户42.5㎡、文化活动室480㎡、公厕2座39.85㎡、垃圾收集房3座22.5㎡、高位水池1座300m³、供水管2km、4米道路长401米、3米道路171米、1.5米道路380米、污水处理设施1套。（2）行道树100珠、路灯20盏、电力电信700米、变压器1台、消毒设备1套、供水管2000米等基础设施工程。 | 2016-2017 | 麻栗树村委会果合么村 | 2017.12 | 3144.08 | 1751.08 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县大庄镇人民政府
92 | 双柏县大庄镇扶贫开发整乡推进项目 | 道路硬化113261平方米，混凝土路面3条52.6公里，新建公路桥2座长117米；小(二)型水库除险加固4座。除险加固小坝塘18件，新建取水坝4座，改造3座，三面光沟渠16件45.72公里。人畜饮水水池17个，实施烟田水窖1000个；新建人畜饮水42件架设管路109.00公里。中低产田改造9303.7亩，土地整治10971.6亩，建设移动通讯网络基站6个，互联网宽带工程7件，互联网基站1个；安居工程：扶贫安居房建设301户20480平方米；危险房改造265户21200平方米。危险房改造提升150户12000平方米。 | 2015-2017 | 大庄镇 | 2017.12 | 26741.87 | 16732 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 双柏县大庄镇人民政府
93 | 南华县马街镇整乡推进建设项目 | 产业发展、基础设施、安居工程、素质提高、社会事业、生态环境保护等 | 2016-2017 | 南华县马街镇 | 2017.12 | 31773 | 13354 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 南华县扶贫办
94 | 南华县2016年易地扶贫搬迁建设项目 | 搬迁1713户，6439人。建设安居房1713套，实施畜饮水工程、通路工程、通电工程、场地平整、排污系统、信息系统公共服务设施、畜厩建设等 | 2016-2017 | 南华县10乡镇 | 2017.12 | 51907 | 28734 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 南华县扶贫办
95 | 永仁县永兴乡扶贫整乡推进项目 | 乡村道路建设120.1公里，村内道路硬化38.31公里，五小水利3件，饮水管道28.57公里，产业发展35700亩，安居房建设216户，养殖大牲畜21556头，科技培训600人次，创建脱贫致富党支部51个 | 2016-2018 | 永仁县永兴乡 | 2017.05 | 30055.66 | 10000 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 永仁县扶贫办
96 | 双柏县安龙堡乡洒树依、说全村民居及基础设施建设项目 | 农村危房改造统建点建设。 | 2016-2017 | 双柏县安龙堡乡 | 2017.12 | 5749 | 4500 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县安龙堡乡人民政府
97 | 牟定县一事一议财政奖补项目 | 计划实施村间道路硬化及村级文化室建设项目50个。 | 2016-2017 | 全县7乡镇 | 2016.12 | 2150 | 1650 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
98 | （牟定县腐乳产业升级关键技术研发及集成应用项目）云南省科技党政一把手项目 | 突破腐乳产业6项技术；建立菌种库1个；申请专利7件，其中，发明专利3件，实用新型专利4件。 | 2016-2017 | 牟定县共和镇 | 2017.07 | 2891 | 2891 | 徐 东 | 州科技局 | 牟定县发改局
99 | 牟定县共和镇新甸等5个村土地整治项目 | 在共和镇华星、新甸、际盛及周山、龙池村委会，主要建设：土地平整面积559.49公顷；农田水利工程；田间道路工程。 | 2017 | 牟定县共和镇 | 2017.06 | 2694 | 2000 | 赵克义 | 州国土资源局 | 牟定县国土局
100 | 牟定县凤屯牌坊、江坡民乐等4个村土地整治项目 | 在凤屯镇牌坊、龙丰、田丰；江坡镇民乐村委会范围内开展土地整治：1、平整土地709公顷，2、灌溉与排水工程，3、田间道路工程，4、生态防护与环境保持工程。 | 2017 | 牟定县凤屯镇、江坡镇 | 2017.06 | 2596 | 2596 | 赵克义 | 州国土资源局 | 牟定县国土局

## 2在建
楚雄州2017年“四个一百”重点建设项目计划表（在建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 开工时间 | 总投资 | 2017年计划完成投资 | 州级责任领导 | 州级责任 部门 | 项目单位
| 合计100个 |  |  |  |  | 8422474.49 | 2108154.375
一 | 基础设施项目42个 |  |  |  |  | 4832558.89 | 1117203.64
（一） | 综合交通项目12个 |  |  |  |  | 2517379.9 | 633385.32
1 | 楚南一级公路建设项目 | 新建一级公路双向六车道54.92公里（楚雄市境内41.46公里 | 2013-2018 | 楚雄州楚雄市南华县 | 2013.12 | 407800 | 200000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 楚雄市、南华县交运局
2 | 双柏县国道227线双柏至新平水塘公路改建工程 | 90.8公里路基路面工程 | 2016-2018 | 妥甸镇大麦地镇 、爱尼山乡 | 2015.12 | 152462 | 50000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 双柏县交运局
3 | 楚永高速公路楚雄至大姚段建设项目 | 建设高速公路87.7公里,牟定县境内长36公里。 | 2016－2020 | 牟定县 | 2016.06 | 540000 | 100000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚、牟定县交通局
4 | 南华县G320线牛凤龙至天申堂段改建工程 | 对60公里二级公路进行提升改造 | 2016-2018 | 南华县龙川镇 沙桥镇 | 2016.03 | 93488 | 62996 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 南华县交运局
5 | 姚安县光禄景区旅游连接线建设项目 | 15.53公里旅游公路路基路面及附属工程 | 2016-2017 | 姚安县栋川镇、光禄镇 | 2016.9 | 29800 |  | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 姚安县交运局
6 | 108国道改造武定县城及高桥过境线建设项目 | 县城过境线全长2.84公里，技术等级山岭重丘区为一级，设计时速为60km/h，路基宽度为23米；高桥过境线全长3.62公里，技术等级为山岭重丘区一级公路，设计时速60km/h，路基宽度为20米。 | 2015-2017 | 武定县狮山镇 高桥镇 | 2015.12 | 29287 | 5000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 武定县交通运输局
7 | 武易高速公路武定连接线 | 路线长12.084公里（武定连接线长10.245公里，九厂支线长1.839公里），设计时速40km/h,路基宽12米。 | 2016-2017 | 武定县狮山镇 | 2016.11 | 45700 | 35700 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 武定县交通运输局
8 | S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路一期 | 1、一期项目建设规模为1.6公里，其中：23米宽正线1.434公里，连接线0.166公里，设计速度60公里/小时，路基宽度23米。2、增项工程道路长1600.538米。增加建设4米宽中央绿化带，增加2X2米绿化隔离带。2X3.5米非机动车道、2X5米人行道、红线宽度48米，设平交环岛一个，增加雨污管道及市政管线，照明及绿化工程 | 2015-2018 | 元谋县元马镇 | 2015.11 | 15489.32 | 9689.32 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 元谋县交通运输局
9 | 云南红色旅游公路楚雄州元谋县G5京昆高速至龙街段工程 | 项目起于G5 京昆高速土林立交收费站出口1.2公里、接国道G108线K3163+250 ，经过元谋县工业聚集区、江边乡丙大浪村、启宪小学，于K22+865到达路线止点落水洞，公路建设里程13.345公里。本项目按二级公路标准设计，设计速度60公里/小时，路基宽10米 | 2015-2018 | 江边乡、黄瓜园镇 | 2015.11 | 71653.58 | 10000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 元谋县交通运输局
10 | 武定至易门高速公路 | 建设高速公路54公里 | 2015-2019 |  | 2015 | 721000 | 150000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 武定县交通运输局
11 | 禄丰彩云至双柏县嘉公路 | 建设三级公路186公里 | 2014-2017 |  | 2014 | 95700 | 3000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 双柏县交运局
12 | 320国道改造安丰营至一平浪段路基路面改建项目 | 改建一级公路64.4公里，二级公路138.9公里，三级公路41.6公里 | 2015-2017 |  | 2015 | 315000 | 7000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 禄丰县交通运输局
（二） | 水利项目12个 |  |  |  |  | 258469.49 | 74637.32
13 | 楚雄市响水箐小（一）型水库建设项目 | 新建小（一）型水库一座，总库容150.80万立方米，配套输水管道12.76公里。 | 2016-2018 | 楚雄市 | 2016.3 | 11553.72 | 4000 | 邓斯云 | 州水务局 | 楚雄市水务局
14 | 双柏县平掌河水库 | 新建拦河坝、输泄水建筑物。总库容119.28万m3。 |  | 双柏县 |  | 5235.7 | 2000 | 邓斯云 | 州水务局 | 双柏县水务局
15 | 双柏县施家河水库工程 | 工程为小(一)型，主要建设内容是新建大坝、导流输水隧洞、溢洪道工程、灌溉输水渠道、进库公路工程、房屋建筑工程、水土保持等工程。水库大坝为粘土心墙风料坝，坝高35.5米，总库容620.41万立方米。 | 2015-2018 | 双柏县妥甸镇 | 2015.08 | 13230.69 | 5000 | 邓斯云 | 州水务局 | 双柏县水务局
16 | 南华县小箐河水库工程 | 水库枢纽工程、羊草河引洪枢纽工程、引洪渠系工程及输水工程组成。其中水库枢纽工程由大坝、溢洪道和导流输水隧洞组成 | 2016-2019 | 南华县龙川镇 | 2016.12 | 26264.11 | 4000 | 邓斯云 | 州水务局 | 南华县水务局
17 | 南华县草甸发水库 | 新建拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞、输水渠系等。坝高35.5m,总库容620.41万m³。 |  | 南华县 |  | 14990.69 | 6000 | 邓斯云 | 州水务局 | 南华县水务局
18 | 大姚县河底水库 | 新建拦河坝、输泄水建筑物。总库容255.55万m3。 |  | 大姚县 |  | 6712.75 | 3000 | 邓斯云 | 州水务局 | 大姚县水务局
19 | 永仁县直苴中型水库 | 建设大坝、溢洪道、输水导流隧洞和配套输水干渠（管）58.537公里。大坝坝型为混凝土面板堆石坝，最大坝高95米,水库总库容为2381万立方米，为新建中型水库 | 2015-2019 | 永仁县中和镇 | 2015.01 | 74861.99 | 15000 | 邓斯云 | 州水务局 | 永仁县水务局
20 | 永仁县拉里么水库 | 新建埋石混凝土重力坝、溢流堰、输水放空管道、输水灌溉管(渠)，坝高57.2m,总库容317.32万m³。 |  | 永仁县 |  | 8324.57 | 2037.55 | 邓斯云 | 州水务局 | 永仁县水务局
21 | 元谋县依洒水库 | 新建拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞、输水渠系等。坝高45.4m,总库容296.9万m³。 |  | 元谋县 |  | 14157.77 | 3821.77 | 邓斯云 | 州水务局 | 元谋县水务局
22 | 元谋11.4万亩高效节水灌溉工程 | 建设5万亩高效节水项目 | 2016—2017 | 元谋县 | 2016.9 | 30778 | 15778 | 邓斯云 | 州水务局 | 元谋县水务局
23 | 武定县仁和中型水库 | 主要建设内容为拦河坝、溢洪道、输水隧道、引水隧洞、分水闸、灌区配套输水等。总库容1228.81万立方米，兴利库容951.37万立方米，渠道长30km，设计引水流量0.834m³/s，年新增供水量981.8万m³，新增和恢复灌溉面积1.73万亩。 | 2014-2018 | 武定县猫街镇 | 2014.8 | 47917.06 | 12000 | 邓斯云 | 州水务局 | 武定县水务局
24 | 武定县土瓜地水库 | 大坝加高，新建输泄水建筑物。总库容118.1万m3。 |  | 武定县 |  | 4442.44 | 2000 | 邓斯云 | 州水务局 | 武定县水务局
（三） | 城市建设项目8个 |  |  |  |  | 853344.5 | 103000
25 | 亚行贷款楚雄市城市道路及附属设施建设工程项目； 亚行贷款楚雄市龙川江河道综合治理工程项目 | 道路项目：① 新建10号、11号、17号、49号4条长9.033km的城市道路及附属设施，以及智能交通设施设备等；②市政固废管理设施设备等③机构能力建设等。 河道项目：① 楚雄青山嘴水库至城区现有堤岸约9.377km的河道进行综合治理；②完善防洪预警系统；③机构能力建设等。 | 2014－2018 | 鹿城镇、东瓜镇 | 2015.12 | 84973 | 10000 | 赵克义 | 州亚行办 | 楚雄市开投公司
26 | 亚行贷款武定县城市道路与河道综合治理工程项目 | ①新建8条总长9.404km市政道路及附属配套设施及；②1个雨水管理池；③乌龙河城区段2.586km防洪综合治理及防洪预警；④环卫设施购置；⑤机构能力建设等。 | 2015-2018 | 武定县狮山镇 | 2015.12 | 61386 | 10000 | 赵克义 | 州亚行办 | 武定县亚行办（开发投资公司）
27 | 亚行贷款禄丰县城市道路与河道综合治理工程项目 | ①新建约7.5km的城市道路及附属设施；②东河及西河综合治理及洪水预警；③固废管理及环卫设备购置；④1个雨水管理池；⑤机构能力建设等。 | 2016.3-2018 | 禄丰县金山镇 | 2016.3 | 101333 | 10000 | 赵克义 | 州亚行办 | 禄丰县城市建设开发投资有限公司
28 | 楚雄市城市公共停车场建设项目 | 占地面积182.7亩，建设33个停车场50253个停车位。 | 2016-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2016.9 | 256000 | 30000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
29 | 南华县城市基础设施建设项目 | 河道治理9.25公里及河道水体景观建设，新建城市路网18条，高速公路及铁路跨线桥梁1座长1400米、宽32米 | 2015-2020 | 南华县龙川镇 | 2015.12 | 83395 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
30 | 南华县地下综合管网建设项目 | 建设县城道路地下通信、电力、供排水系统综合管网 | 2016-2030 | 南华县龙川镇 | 2016.03 | 153200 | 8000 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
31 | 武定县旧城改造狮山大道二期房地产开发、市政广场及地下停车场建设项目 | 规划用地8.9公顷，开发房地产20.97万平方米，改扩建市政道路788.3米，建市政广场6900平方米、地下停车场13000平方米。 | 2016-2018 | 武定县狮山镇 | 2016.6 | 83500 | 12000 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县住建局
32 | 元谋县龙川江滨江休闲绿色长廊工程 | 项目占地面积1466190平方米，主要建设内容为：景观水系（人工湖）、绿化、广场、步行栈道及配套建筑等 | 2016－2018 | 楚雄州元谋县 | 2016.5 | 29557.5 | 13000 | 周兴国 | 州住建局 | 元谋县住建局
（四） | 其他项目10个 |  |  |  |  | 1203365 | 306181
33 | 楚雄市2016-2017年棚户区改造建设项目 | 拆迁1721户，拆迁面积 29.41万平方米，货币化安置 | 2016-2017 | 楚雄州楚雄市 | 2016.1 | 84000 | 40000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
34 | 双柏县2016年城市棚户区改造建设项目 | 改造城市棚户区881户，采取拆迁重建和城镇旧宅区环境综合整治的方式进行改造，户均改造面积110平方米，总改造建筑面积约98199平方米及配套基础设施。 | 2016-2018 | 双柏县城 | 2016.09 | 28651 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县住建局
35 | 牟定县城市棚户区改造项目 | 总建筑面积27.76万平方米，改造棚户区1895户。 | 2016－2018 | 共和镇老城区 | 2016.06 | 119300 | 50000 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
36 | 南华县2015年城市棚户区改造项目 | 总建筑面积78.16万平方米，改造棚户区住户2038户 | 2015- 2018 | 南华县龙川镇 | 2015.11 | 283200 | 50831 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
37 | 姚安县2016年棚户区改造项目 | 城市棚户区改造500套。 | 2016—2017 | 姚安县住建局 | 2016 | 25000 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
38 | 大姚县武装部片区棚户区改造项目 | 占地面积126.88亩，改造总户数1009户，总改造面积97980平方米，其中：住宅拆迁面积77508.35平方米，其它拆迁建筑面积20471.65平方米，户均住宅拆迁面积76.82平方米，全部为货币化安置。 | 2016-2017 | 大姚县金碧镇 | 2016.11 | 20000 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
39 | 元谋县2016年棚户区改造项目 | 对县城东南片区642户棚户区进行拆除安置，改造县城西片区180户进行拆除重建，对县城南片区696户进行改扩建 | 2016—2019 | 元谋县元马镇 | 2016.09 | 35000 | 25000 | 周兴国 | 州住建局 | 元谋县住建局
40 | 禄丰城市棚户区一期改造项目 | 改造户数1164户，总建筑面积99141.81平方米。 | 2016-2018 | 楚雄州禄丰县 | 2016 | 63764 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 禄丰县住建局
41 | 大姚县永丰湖片区综合开发项目 | 6平方公里水体开发、旅游基础设施、路网建设10公里及一、二、三产融合开发、梅溪示范村建设等；并在永丰湖片区内建设一所县级高完中 | 2015-2020 | 大姚县金碧镇 |  | 250000 | 16000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
42 | 武定县贫困地区农村基础设施建设项目 | 实施全县11个乡镇农村道路建设、安全饮水、通电工程、环境整治等基础设施建设。 | 2016-2017 | 武定县11个乡镇 | 2016.12 | 294450 | 64350 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县扶贫办、武定县住建局
二 | 社会事业类项目（文体、教育、卫生、民政）7个 |  |  |  |  | 166712 | 59160
43 | 基本公共教育服务保障工程 |  |  |  |  | 8449 | 6170
| 楚雄州2016年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 | 新建、改扩建中小学校舍建设17979平方米及教学设备购置 | 2016-2017 | 元谋县 |  | 1163 | 926 | 杨 虹 | 州教育局 | 元谋县教育局
| 楚雄州2016年第二批中小学校舍维修改造长效机制建设项目 | 新建、改扩建中小学校舍建设24371平方米及教学设备购置 | 2016-2017 | 牟定县 |  | 1200 | 334 | 杨 虹 | 州教育局 | 牟定县教育局
| 楚雄州2016年第三批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 | 新建、改扩建中小学校舍建设52414平方米及教学设备购置 | 2016-2016 | 楚雄市、双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县、禄丰县8县市 |  | 6086 | 4910 | 杨 虹 | 州教育局 | 楚雄市、双柏、牟定、南华、姚安、大姚、永仁、禄丰8县市教育局
44 | 双柏县民族文化体育中心建设项目 | 建设内容含双柏县综合体育馆、传习馆、公共体育场、老年人文体活动中心、游泳馆、民族传统体育训练基地及辅助配套设施等项目，项目总投资3.76亿元，占地面积124.92亩，建筑面积39076.64平方米（分三期建设）。 | 2016-2020 | 双柏县城 | 2016.12 | 37600 | 4000 | 徐 东 | 州文体局 | 双柏县文体广电旅游局
45 | 大姚县职业教育中心大中型汽车检测与维修中心建设项目 | 项目总占地面积50亩，总建筑面积15380平方米，建设大姚县职业教育中心大中型汽车检测与维修中心厂房及公共活动用房等综合配套设施，绿化、美化及相关附属设施。 | 2016-2018 | 大姚县金碧镇 | 2016.09 | 22319 | 15000 | 杨 虹 | 州教育局 | 大姚县教育局
46 | 元谋县养老服务中心建设项目 | 总占地面积45亩，6.5万平方米，共设置床位1300张 | 2016-2018 | 元谋县 | 2016.3 | 57600 | 20000 | 周兴国 | 州民政局 | 元谋县民政局
47 | 牟定县社会养老服务中心建设项目 | 占地150亩，新建老年公占地150亩，新建老年公寓，具有医疗保健、中心超市、老年活动中心、老年学校等功能。 | 2016－2018 | 元双公路县城过境段红坡头东侧 | 2016.11 | 20000 | 5000 | 周兴国 | 州民政局 | 牟定县民政局
48 | 大姚县中医院建设项目 | 新建业务用房11000平方米 | 2016－2018 | 大姚县 | 2016.8 | 10020 | 5990 | 杨 虹 | 州卫计委 | 大姚县卫计局
49 | 楚雄州人民医院南路门诊综合楼建设项目 | 新建门诊综合楼22400平方米 | 2016－2018 | 楚雄市 | 2016.1 | 10724 | 3000 | 杨 虹 | 州卫计委 | 州人民医院
三 | 产业发展类项目41个 |  |  |  |  | 2943273.7 | 735150
（一） | 一产类项目10个 |  |  |  |  | 399006.7 | 108000
50 | 楚雄州盛祥商贸有限公司高原特色农业产业化项目 | 项目选址于紫溪镇，总用地面积3050亩，建设年产速冻冷藏野生食用菌165吨，加工野生菌干片120吨、大米1120吨、榨油240吨、优质稻种1230吨。 | 2015－2018 | 楚雄州楚雄市 | 2015.6 | 17831 | 5000 | 邓斯云 | 州农业局 | 楚雄州盛祥商贸有限公司
51 | 楚雄市云南楚源种业有限责任公司云南高原粳稻产业化建设项目 | 项目占地144.2亩，新建科研实验基地、优质良种繁育中心、优质米生产加工厂等。良种生产能力可达到1万吨/年，粮食作物精深加工10万吨/年等。 | 2016－2019 | 楚雄州楚雄市 | 2016.06 | 44489 | 3000 | 邓斯云 | 州农业局 | 楚雄市云南楚源种业有限责任公司
52 | 牟定盛耘公司现代农业示范园区建设项目 | 园区建设总用地面积5000亩，新建一个无公害蔬菜、水果新品种研发、特色种植、加工、物流、电子商务、观光休闲为一体的现代农业科技示范园区。其中：第一期2016年700亩，第二期2017年2000亩，第三期2018年2300亩。 | 2015－2018 | 牟定县江坡镇 | 2015.03 | 38997 | 17000 | 邓斯云 | 州农业局 | 牟定县农业局
53 | 大姚县六苴镇万头生猪养殖项目 | 六苴镇教顶山新建年出栏万头生猪、万只羊养殖场一个 | 2016-2018 | 大姚县六苴镇 | 2016 | 30000 | 8000 | 邓斯云 | 州农业局 | 大姚县农业局
54 | 大姚县生猪养殖基地建设项目 | 在全县12个乡镇新建标准化生猪养殖场12个，面积36000平方米 | 2016-2017 | 大姚县12个乡镇 | 2017.7 | 30000 | 10000 | 邓斯云 | 州农业局 | 大姚县农业局
55 | 高桥镇万亩蔬菜种植项目 | 建设10000平方米冷库和物流配套设施，新建泡沫箱厂100亩，新建漂浮种苗厂200亩，新建高标准钢架大棚1万亩 | 2016-2020 | 武定县高桥镇 | 2016.11 | 50000 | 10000 | 邓斯云 | 州农业局 | 武定县农业局
56 | 双柏县大庄万亩青花椒种植项目 | 种植总面积5万亩青花椒。其中，普妈村委会只扎峨村、大普妈村、龙打坝村、木杵郎小计1.5万亩；木章郎村委会海资山1万亩；干海资村委会小干海子1万亩；大庄社区马街子0.5万亩；其他10个村委会1万亩。 | 2016-2018 | 双柏县大庄镇 | 2016.01 | 21000 | 10000 | 邓斯云 | 州林业局 | 双柏县大庄镇人民政府
57 | 双柏县绿汁江生态葡萄庄园建设项目 | 生态葡萄庄园、厂房、冷库等建设。 | 2015-2019 | 双柏县大麦地镇 | 2015.12 | 48689.7 | 10000 | 邓斯云 | 州林业局 | 双柏县大麦地镇人民政府
58 | 南华奇济康农业科技开发有限公司花椒庄园建设项目 | 完成花菽种植1000亩管护及文化博览园、博物馆等设施 | 2015-2017 | 南华县龙川镇 | 2015.12 | 38000 | 15000 | 邓斯云 | 州林业局 | 南华县林业局
59 | 永仁县3万亩芒果“三产融合”产业园建设项目 | 在永定镇云龙片区种植芒果2万亩及完善基础设施 | 2016-2018 | 永仁县 | 2016 | 80000 | 20000 | 邓斯云 | 州林业局 | 永仁哲林实业有限公司
（二） | 二产类项目13个 |  |  |  |  | 959796 | 276150
| 能源类项目1个 |  |  |  |  | 16000 | 4400
60 | 220千伏苍岭（东南新城)输变电工程 | 220千伏输变电工程建设。 | 2017-2018 | 楚雄市、禄丰县 | 2016 | 16000 | 4400 | 张晓鸣 | 云南电网公司楚雄供电局 | 楚雄市供电局
| 工业类项目12个 |  |  |  |  | 943796 | 271750
61 | 楚雄志达新型建材公司加气混凝土砌块建设项目 | 占地面积60亩，新建年产50万立方米加气混凝土砌块生产线及配套设施 | 2016-2018 | 楚雄工业园富民工业区 | 2016 | 13748 | 10000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄志达新型建材公司
62 | 楚雄尚红彩印有限公司年产纸制包装品1000万平方米技术改造项目 | 新征地30亩，新建厂房、仓库、产品研发及展示中心，建设6条包装印刷生产线，形成年产纸制包装品1000万平方米、印刷品239百令的生产能力 | 2016-2018 | 楚雄工业园富民工业区 | 2016 | 6048 | 3500 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄尚红彩印有限公司
63 | 富民生物产业加工基地基础设施建设项目 | 规划占地面积1462.8亩，建设园区水、电、路及相关附属设施，引进生物产业类企业入驻生产 | 2016-2020 | 楚雄工业园富民工业区 | 2016 | 137000 | 90000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 市工投公司
64 | 云南德动汽车制造有限公司年产20万辆纯电动乘用车制造项目 | 项目选址于楚雄经济开发区桃园冶金化工片区，总占地面积约1000亩，计划总投资50亿元，分两期建设。一期项目计划投资25亿元，占地面积537.87亩，总建筑面积181240平方米，固定资产总投资200480万元，主要建设年产纯电动乘用车10万辆及相关配套设施，建设期为18个月。二期项目计划投资25亿元，主要建设年产10万辆新能源客货车、观光车、环卫车、农用车、路面综合养护车、铝合金翼开启式厢式运输车等新型纯电动汽车生产线及相关配套设施 | 2016-2019 | 开发区桃园冶金化工区 | 2016 | 500000 | 100000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 云南德动汽车制造有限公司
65 | 云南延寿堂制药楚雄生产基地建设项目 | 选址于庄甸医药园区，一期主要建设中药前处理及提取生产线；胶囊、片剂生产线；颗粒剂生产线；头孢粉针生产线；冻干粉针生产线等及相应的配套仓库。二期主要建设口服液生产线；水针生产线；大容量注射液生产线；原料合成生产线；保健食品生产线等 | 2016-2019 | 庄甸天然药物产业区 | 2016 | 50000 | 12000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 云南延寿堂制药
66 | 楚雄滇中有色公司年产12万吨阳极铜配套30万吨硫酸填平补齐技改项目 | 实施年产12万吨阳极铜配套30万吨硫酸填平补齐技改项目，产能从目前的年产7万吨阳极铜、20万吨硫酸扩大到12万吨阳极铜（含10万吨粗铜）、30万吨硫酸 | 2016-2018 | 桃园冶金化工片区 | 2016 | 35000 | 5000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄滇中有色公司
67 | 云南瑞药金方现代中药有限公司中药破壁饮片产业化项目 | 项目选址于楚雄开发区庄甸天然药物产业片区，面积约40亩,计划总投资2亿元，其中固定资产投资每亩不低于100万元，主要建设中草药植物原料提取、固体制剂、中药饮片生产线，新型中药饮片（中药超微饮片、中药超微配方颗粒）生产线，食品、保健食品、化妆品生产线及其配套设施 | 2016-2018 | 开发区庄甸天然药物产业片区 | 2016 | 20000 | 4000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 云南瑞药金方现代中药有限公司
68 | 云南龙发制药建设项目 | 占地面积147.5亩，主要建设符合GMP标准的制药生产基地，生产液体（固体）制剂、中药饮片、土特产、食品、保健食品、茶叶、化妆品生产线、工业旅游及配套设施 | 2016-2019 | 开发区庄甸天然药物产业片区 | 2016 | 36000 | 15050 | 张晓鸣 | 州工信委 | 云南龙发制药公司
69 | 牟定县工业开发投资有限公司牟定县工业园区基础设施建设项目 | 建设牟定工业园区新桥片区主干道3656.49米×米；黄龙山片区主干道2418.83米×20米；戌街片区主干道1117.12米×14米；新桥片区建设一座污水处理厂，日处理污水1.2万立方米，日供水1万立方米。并建设以片区相配套的消防、排水、亮化、绿化、供配电、强弱电等配套基础设施 | 2015-2020 | 牟定县 | 2015 | 33000 | 10000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 牟定县经信局
70 | 云南中信塑木产业园项目 | 扩大塑木产能到10万吨，建年产15万m塑木轻钢集成民居生产线，配套建5个木粉加工厂，建年培训800人的塑木安装培训基地1个、其它相关的建筑工程、辅助设施建设及购置相应的机器设备。 | 2017-2019 | 老高坝工业园区 | 2017 | 81000 | 10000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 南华县经信局
71 | 大姚五彩新型墙材有限公司年产2亿块（折标砖）生产线建设项目 | 年产2亿块（折标砖）生产线建设 | 2015-2017 | 大姚县金碧镇、新街镇 | 2015 | 12000 | 4200 | 张晓鸣 | 州工信委 | 大姚县经信局
72 | 云南楚丰新材料集团有限公司 | 年产500万件精密器械注射成形项目搬迁及提质增量改造项目 | 2016-2017 | 禄丰县土官镇 | 2016 | 20000 | 8000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 禄丰县经信局
（三） | 三产类项目8个 |  |  |  |  | 1097310 | 225000
| 经贸物流项目4个 |  |  |  |  | 757310 | 175000
73 | 楚雄市西南（楚雄）义乌商品博览城建设项目 | 总建筑面积45万平方米，建设旅游用品、电子数码、日用百货、五金机电、轻工产品、大型超市、电子商务商业配套等综合性专业市场。 | 2015—2018 | 楚雄州楚雄市 | 2015.12 | 205069 | 40000 | 周兴国 | 州商务局 | 楚雄亿丰市场开发有限公司
74 | 楚雄市西南建材之家建材市场建设项目 | 占地面积193.59亩，建筑面积11万平方米。 | 2014-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2014.9 | 94413 | 30000 | 周兴国 | 州商务局 | 楚雄市建材之家投资有限公司
75 | 楚雄市滇中大商汇建设项目 | 占地面积3611亩，建筑面积376.7万平方米。 | 2013-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2013.9 | 438028 | 100000 | 周兴国 | 州商务局 | 云南伟光经贸（集团）有限公司
76 | 大姚县电子商务建设项目 | 在县城建设大姚县电子商务创业孵化园区，在乡镇和村建设电子商务服务站 | 2016-2018 | 大姚县金碧镇 | 2016.03 | 19800 | 5000 | 周兴国 | 州商务局 | 大姚县经信局
| 综合旅游项目4个 |  |  |  |  | 340000 | 50000
77 | 楚雄大紫溪山旅游区旅游基础设施建设项目 | 以紫溪山改造提升、紫溪大道经济走廊建设为切入点，以“保护山顶、开发半山、发展山脚、融入城市” 为发展方向，促进大紫溪山旅游区与楚雄城区山城一体化发展。按照“一心两廊、三圈六区、两镇十村”总体布局，力争用10年左右时间，把大紫溪山旅游区建成集观光旅游、休闲度假、康体养生为一体的国家5A级旅游景区和国家级生态文化休闲度假旅游区。 | 2016-2025 | 楚雄州楚雄市 | 2016.06 | 120000 | 5000 | 徐 东 | 州旅发委 | 楚雄市文体广电旅游局
78 | 禄丰县世界恐龙谷二期建设项目 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设游乐型恐龙主题公园、休闲度假温泉酒店、地下停车场及配套设施等 | 2016-2018 | 楚雄州禄丰县 | 2016 | 50000 | 10000 | 徐 东 | 州旅发委 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
79 | 禄丰“凤凰谷”项目 | 建设集示范种植、采摘、餐饮、住宿、休闲、娱乐为一体的现代农业观光休闲园 | 2016-2018 | 楚雄州禄丰县 | 2016 | 50000 | 5000 | 徐 东 | 州旅发委 | 禄丰凤凰谷农业综合开发有限公司
80 | 元谋古人类历史文化旅游项目-东方猿人谷旅游基础设施建设项目 | 总用地面积27493亩,总建筑面积46400平方米，主要建设游客接待中心、景区干道、游道、停车场、旅游厕所等附属设施 | 2017-2018 | 元谋县 | 2016.1 | 120000 | 30000 | 徐 东 | 州旅发委 | 云南凤凰文旅集团有限公司
（四） | 房地产项目10个 |  |  |  |  | 487161 | 126000
81 | 楚雄碧桂园住宅小区建设项目 | 项目占地面积98.86亩，建设27幢2-18层住宅小区144882平方米 | 2015-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2015.12 | 63446 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
82 | 楚雄市汇东骏园房地产开发项目 | 项目占地40亩，建设商住用房77108平方米。 | 2015-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2015.7 | 24213 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
83 | 楚雄市金瑞小区房地产开发项目 | 占地面积247亩，建筑面积17万平方米。 | 2015-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2015.6 | 53002 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
84 | 楚雄市老车站片区旧城改建项目（七彩嘉园） | 占地面积26.07亩，建筑面积10.6万平方米。 | 2014-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2014.9 | 36000 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
85 | 姚安县盛辉南城名都二期房地产开发项目 | 规划用地面积59.12亩，总建筑面积112645.46平方米。 | 2016-2018 | 姚安县盛辉房地产有限公司 | 2016.07 | 27500 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局、姚安县盛辉房地产有限公司
86 | 大姚县金碧财富中心房地产开发项目 | 项目用地32.91亩，规划建设5幢296户，总建筑面积79229㎡ | 2016-2017 | 大姚县金碧镇 | 2016.11 | 26000 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
87 | 禄丰洪博世纪广场 | 商品房开发 | 2016-2018 | 楚雄州禄丰县 | 2016 | 54000 | 3000 | 周兴国 | 州住建局 | 云南盛隆房地产开发有限公司
88 | 永仁县碧水云涧房地产开发项目 | 房地产综合开发。 | 2016-2018 | 永仁县永定镇 | 2016-2018 | 40000 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 永仁县住建局
89 | 禄丰县城市综合体建设项目 | 水上乐园，星级酒店，动漫影城，民族风情街。 | 2016-2018 | 楚雄州禄丰县 | 2016 | 108000 | 15000 | 周兴国 | 州住建局 | 禄丰长隆水世界有限公司
90 | 武定县逸景华都房地产开发建设项目 | 规划总用地面积4.52公顷(约67.8亩)，总建筑面积182220平方米。 | 2014-2017 | 武定县狮山镇 | 2015 | 55000 | 8000 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县狮山镇政府、武定县住建局
四 | 其他项目10个 |  |  |  |  | 479929.9 | 196640.735
91 | 双柏县大庄镇特色农业观光旅游小镇 | 建设3条集镇主干道49663.26m²；新建污水处理厂1座，排水管网16100m ；新建垃圾填埋场1座，垃圾中转站110 m²，垃圾房3个150 m²，公厕3个180 m²；改造仙鹤公园，建设文化活动广场3000 m²；建设集镇农贸市场5000 m²，公共停车场3500 m²；新建“三笙”文化传习所2500 m²，大庄文化大院维修保护；改造集镇特色民居356户；建设沙甸河大庄段河道漂流公园：旅游接待中心3500 m²、酒店5000 m²、停车场4000 m²、河道漂流4km；治理沙甸河河道长20km m；建设农产品物流中心：交易市场3000 m²、冷库3000 m²、管理服务中心2000 m²；农业产业综合开发工程：冬早蔬菜示范园区5500 亩（设5500 m²观光游客采摘体验区）、玫瑰华种植及加油加工基地5050亩、中草药种植基地5100亩、林果种植基地5200亩。 | 2016-2021 | 双柏县大庄镇 | 2016.02 | 74027.99 | 5000 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县大庄镇人民政府
92 | 永仁县农村危房改造项目 | 对3560户农户进行危房改造，其中：2016年改造1240户，2017年改造1140户，2018年改造1180户 | 2016-2018 | 全县 | 2016 | 53000 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 永仁县住建局
93 | 楚雄市2016年西舍路整乡推进项目 | 产业发展、基础设施、安居工程、素质提高、社会事业、生态环境保护与建设、组织建设七大项目建设。 | 2016-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2015.4 | 47337.63 | 13018.755 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 西舍路镇人民政府
94 | 双柏县安龙堡乡扶贫整乡推进项目 | 重点实施产业发展、村组道路、村内道路硬化、五小水利、人畜饮水，安居房建设、科技培训、基层党建等项目。 | 2016-2018 | 双柏县安龙堡乡 | 2016.01 | 31632.3 | 10107.33 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 双柏县安龙堡乡人民政府
95 | 永仁2016年易地扶贫搬迁 | 计划转移安置406户1404人 | 2016.2018 | 永仁县 | 2016 | 32398.92 | 10000 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 永仁县扶贫办
96 | 元谋县易地扶贫搬迁甘塘安置点综合开发项目 | 安居房建设、公共基础设施建设、公共服务设施建设、临时进场水电路等 | 2016.9-2018 | 元谋县老城乡 | 2016.9 | 76000 | 40000 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 元谋县扶贫办
97 | 大姚县贫困村基础设施建设项目 | 基础设施、经济发展、社会事业 | 2016-2018 | 大姚县扶贫办 | 2016.8 | 58705.06 | 50000 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 大姚县扶贫办
98 | 大姚县湾碧乡整乡推进项目 | 重点实施产业发展、村组道路、村内道路硬化、五小水利、人畜饮水，安居房建设、科技培训、基层党建等项目 | 2016-2017 | 大姚县湾碧乡 | 2016.3 | 28980 | 11592 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 大姚县扶贫办
99 | 大姚县昙华乡铁锁乡整乡推进项目 | 重点实施产业发展、村组道路、村内道路硬化、五小水利、人畜饮水，安居房建设、科技培训、基层党建等项目 | 2016-2017 | 大姚县昙华乡铁锁乡 | 2016.3 | 35265 | 19763 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 大姚县扶贫办
100 | 大姚县贫困乡镇整乡推进补差项目 | 基础设施、经济发展、社会事业 | 2016-2018 | 大姚县相关乡镇 | 2016 | 42583 | 17159.65 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 大姚县扶贫办

## 3新开工
楚雄州2017年“四个一百”重点建设项目计划表（新开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 开工时间 | 总投资 | 2017年 计划完成投资 | 州级责任领导 | 州级责任 部门 | 项目单位
| 合计100个 |  |  |  |  | 7746047.5 | 1577566.38
一 | 基础设施项目44个 |  |  |  |  | 5346249.12 | 891616.18
（一） | 综合交通项目11个 |  |  |  |  | 3266565 | 513651
1 | 楚姚高速公路大姚段 | 新建高速公路20公里 | 2017-2019 | 大姚县金碧镇 | 2017.01 | 260000 | 50000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚县交通运输局
2 | 楚雄至大姚高速公路姚安段建设项目 | 40.612公里高速公路路基路面及附属工程 | 2016-2018 | 姚安县前场镇、光禄镇 | 2017.01 | 617302 | 308651 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 姚安县交通运输局
3 | G227姚安至牟定公路 | 改建三级公路105公里。 | 2017-2020 | 姚安县、牟定县 | 2017.06 | 105000 | 20000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 姚安县、牟定县交通运输局
4 | 永仁县永武连接线改造建设项目 | 对永武连接线约1.8公里道路按城市规划进行扩建，并配套地下综合管廊及相应基础设施 | 2017-2020 | 永定镇 | 2016.07 | 16000 | 2000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 永仁县交通运输局
5 | 楚雄至牟定至大姚至永仁高速公路 | 高速公路160公里（永仁境内66公里） | 2017-2020 | 永仁县 | 2017 | 830000 | 3000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 永仁县交通运输局
6 | 元谋县东绕城公路 | 按二级公路技术标准。路线长26.109公里，设计车速60公里/小时，全线大桥2座、中桥5座、小桥7座，路基宽10.5米 | 2017-2020 | 元谋县元马镇 | 2017.06 | 30800 | 2000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 元谋县交运局
7 | 双柏县G8012弥勒至楚雄高速公路双柏段 | 50公里路基路面工程 | 2017-2020 | 双柏县 | 2017.06 | 816964 | 50000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 双柏县交运局
8 | 南华县50户以上自然村路面硬化工程 | 100公里水泥混凝土路面硬化 | 2017 | 南华县各乡镇 | 2017.03 | 13000 | 13000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 南华县交运局
9 | 南华县村组道路建设项目 | 村间道路改扩建和路面硬化1130.91公里 | 2017-2018 | 南华县各乡镇 | 2017.02 | 143508 | 20000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 南华县交运局
10 | 楚雄市灵秀路灵秀立交桥建设项目 | 规模为主桥长880米,宽18米，匝道长1352米，宽9米，建设内容包括高架桥及配套设施建设。 | 2017-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2017 | 15000 | 5000 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 楚雄市住建局
11 | 楚雄市现代有轨电车项目 | 新建有轨电车线路25.34公里，设车站30座，车辆基地1座，电车停车场1座。 | 2018-2020 | 楚雄州楚雄市 | 2017 | 418991 | 40000 | 张晓鸣 | 州铁建办 | 楚雄市发改局
（二） | 航空项目1个 |  |  |  |  | 94495 | 4000
12 | 楚雄通用机场 | 新建民用B类通用机场 | 2017-2019 | 楚雄市 | #VALUE! | 94495 | 4000 | 张晓鸣 | 州民航办 | 云南机场建设集团
（三） | 水利项目10个 |  |  |  |  | 169078.4 | 33465.18
13 | 大姚县桂花中型水库 | 引水工程、枢纽工程、引洪工程和输水工程组成，最大坝高93.3m，总库容1207.6万M3. | 2017-2020 | 大姚县桂花镇 | 2017 | 85164.88 | 5000 | 邓斯云 | 州水务局 | 大姚县水务局
14 | 元谋县扩建麻柳中型水库 | 大坝下游培厚加高6.4m，增加库容1147万M3，泄洪输水隧洞和输水隧洞加固等。 | 2017-2019 | 元谋县平田乡 | 2017 | 7927.85 | 3500 | 邓斯云 | 州水务局 | 元谋县水务局
15 | 南华县黑泥田小（一）型水库 | 大坝、溢洪道、导流输水隧洞、输水管道工程等建筑物，总库容432.5万m3. | 2017-2019 | 南华县 一街乡 | 2017 | 25539 | 5000 | 邓斯云 | 州水务局 | 南华县水务局
16 | 双柏县子石冲水库小（一）型水库 | 新建拦河坝、输泄水建筑物等，总库容207.32万m3，设计年供水量180.7万m3。 | 2017-2019 | 双柏县妥甸镇 | 2017 | 7384.97 | 2000 | 邓斯云 | 州水务局 | 双柏县水务局
17 | 牟定县小土锅箐小（一）型水库 | 大坝、溢洪道、导流输水隧洞、输水管道工程等建筑物。总库容164.2万m3. | 2017-2019 | 牟定县江坡镇 | 2017 | 5750.14 | 2000 | 邓斯云 | 州水务局 | 牟定县水务局
18 | 禄丰县稗子田小（一）型水库 | 新建粘土心墙风化料坝高36米，溢洪道200米，输水隧洞244米。总库容204.5万m3 | 2017-2019 | 禄丰县广通镇 | 2017 | 5330.39 | 2981.01 | 邓斯云 | 州水务局 | 禄丰县水务局
19 | 武定县阿庆争小（一）型水库 | 新建大坝、输水隧洞、溢洪道和输水管道，总库容662.4万m3。 | 2017-2019 | 武定县发窝乡 | 2017 | 20997 | 2000 | 邓斯云 | 州水务局 | 武定县水务局
20 | 第九批中央小型农田水利重点县2017年建设项目 | 新增和改善灌溉面积3万亩。 | 2017 | 楚雄、牟定、南华 | 2017.4 | 4200 | 4200 | 邓斯云 | 州水务局 | 楚雄、牟定、南华水务局
21 | 农村饮水巩固提升工程 | 对涉及县市农村饮水进行巩固提升 | 2017 |  | 2017.8 | 5000 | 5000 | 邓斯云 | 州水务局 | 涉及县水务局
22 | 元谋县蜻蛉河弯保至那化段河道治理工程 | 河道治理3.4公里 | 2017 | 元谋县 | 2017.2 | 1784.17 | 1784.17 | 邓斯云 | 州水务局 | 元谋县水务局
（四） | 城市建设项目15个 |  |  |  |  | 1657068 | 298600
23 | 彝海社区集中安置点安置小区建设项目 | 占地面积30亩，建筑面积5.6万平方米，安置78户223人。 | 2017-2019 | 楚雄州楚雄市 | 2017 | 8400 | 6000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
24 | 云南建投集团楚雄发展中心建设项目 | 占地137亩，建设综合写字楼、商务、金融、酒店。 | 2017-2020 | 楚雄州楚雄市 | 2017 | 200000 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 云南建投集团
25 | 楚雄市东南片区城市地下综合管廊建设项目 | 建设东南片区城市地下综合管廊23条111.78公里。 | 2017-2020 | 楚雄州楚雄市 | 2017 | 943461 | 100000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
26 | 楚雄市2016年度海绵城市建设项目 | 建设透水铺砖532.90平方米、下凹式绿地413.97平方米、绿色屋顶73.45平方米、社区雨水调蓄5.6万立方米、公共雨水调蓄8.0万立方米。 | 2017-2019 | 楚雄州楚雄市 | 2017 | 93508 | 30000 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄市住建局
27 | 牟定县城市公共停车场建设项目 | 建筑面积11.33万平方米，新建地面停车位3200个，机械式立体停车位2200个，共计5400个停车位及相关配套基础设施。 | 2016-2020 | 牟定县 | 2017 | 32000 | 15000 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
28 | 大姚县城市公共停车场建设项目 | 大姚县城市公共停车场建设项目总占地面积26443平方米，总建筑面积21650平方米。项目共包含3个停车场，老交通局停车场、黄海屯停车场、石羊停车场 | 2017-2019 | 相关乡镇 | 2017 | 18800 | 5000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
29 | 南华县城市综合交通枢纽县城基础设施建设项目 | 龙川江河道治理9.25公里，打造河道水体景观；新建城市路网18条；新建跨线桥梁1座，全长1400米，宽32米 | 2017-2018 | 南华县龙川镇 | 2017 | 83395 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
30 | 永仁县地下综合管廊建设项目 | 对永仁县城新老城区地下管线进行改造 | 2017-2020 | 县城 | 2017.06 | 58000 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 永仁县住建局
31 | 禄丰县城东环路市政道路建设 | 用地面积754亩，新建市政道路10.33公里 | 2017-2018 | 楚雄州禄丰县 | 2017 | 64254 | 20000 | 周兴国 | 州住建局 | 禄丰县住建局
32 | 武定县2017年棚户区改造项目 | 对2168户棚户区进行改造。 | 2017-2020 | 武定县狮山镇 | 2017.05 | 39300 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县住建局
33 | 大姚县2017年棚户区改造建设项目 | 大姚县2017年棚户区改造总户数968户，棚户区占地面积181亩，总拆迁面积76820平方米，其中住宅拆迁面积53774平方米，其它拆迁建筑面积23047平方米。 | 2017-2018 | 大姚县城 | 2020.09 | 37534 | 22520 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
34 | 武定工业园区禄金片区供排水建设项目 | 建设园区污水处理厂一座,一期建设规模13000m3/d，二期设计规模30000m3/d；建设园区供水厂，规模为10000m³/d，及园区雨污排放管网38公里。 | 2016-2018 | 武定县狮山镇 | 2017.2 | 15300 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县工投公司
35 | 元谋县2017年棚户区改造项目 | 完成535户棚户区的拆除安置及1296户棚户区的改扩建工作。 | 2017年—2020年 | 元马镇、老城乡、黄瓜园乡、羊街乡、平田乡、新华乡、江边乡、凉山乡 | 2017.5 | 38580 | 8000 | 周兴国 | 州住建局 | 元谋县棚改指挥部
36 | 大姚县2017年农村危房改造和抗震安居工程 | 3540户农户地震民居安居工程 | 2017 | 大姚县相关乡镇 | 2017 | 7080 | 7080 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
37 | 牟定县万寿路（仁和医院—供电公司—消防大队—龙川河）1591米基础设施改造项目 | 1、排水防洪工程：在该段道路车行道西侧建设3米×3米钢筋混凝土防洪沟。2、地下综合管廊建设工程：在该段道路人行道两侧建设1.7米×1.7米电缆沟，强弱电入廊。3、海绵城市建设工程：在该段道路中央绿化带和人行道树池建设下沉式绿地。4、亮化工程：从地震局—消防大队在中央绿化带设置路灯，消防大队—南大街段在人行道两侧设置路灯。5、县城共和路352米两侧铺设雨污管道；中清路二小—万寿路（盛世同创洋人街）两侧铺设雨污管道，解决发科屯村排水问题。 | 2017－2018 | 牟定县城 | 2017.03 | 17456 | 5000 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
（五） | 其他项目7个 |  |  |  |  | 159042.72 | 41900
38 | 双柏县独田乡集镇二期建设项目 | 建设居住民居，主街道延伸、物流中心基础及硬件设施、排污管道1500米；饮水管道1500米，农贸市场收货区、绿化、路灯输电线路，路灯（太阳能）50盏，规划公厕1个，，道路建设1500米；活动广场1个；绿化建设6000平方米；输电线路1800米砌筑挡土墙2200立方米。砌筑挡土墙4500立方米。 | 2017-2018 | 双柏县独田乡 | 2017.9 | 11482.72 | 1000 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县独田乡人民政府
39 | 双柏县法脿特色旅游小镇建设 | 建设法脿集镇民族特色旅游小镇，含民族民居区，民族服饰商品区，民族美食区，民族文化展览区及绿化亮化工程等。 | 2017-2019 | 双柏县法脿镇 | 2017.01 | 22460 | 1000 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县法脿镇人民政府
40 | 双柏县嘉特色集镇建设项目 | 特色集镇基础、人饮、市场、道路交通建设。 | 2017-2019 | 双柏县嘉镇 | 2017 | 30000 | 800 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县嘉镇人民政府
41 | 双柏县爱尼山乡海资底小集镇建设 | 市政基础、人饮、市场、道路交通建设。 | 2017-2019 | 双柏县爱尼山乡 | 2017.07 | 18000 | 1500 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县爱尼山乡人民政府
42 | 双柏县爱尼山乡旧哨小集镇建设 | 市政基础、人饮、市场、道路交通建设。 | 2017-2019 | 双柏县爱尼山乡 | 2017.07 | 10000 | 500 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县爱尼山乡人民政府
43 | 武定县猫街文化旅游小镇建设项目 | 规划占地180亩，依托民族文化资源和山水风光自然资源，打造民族文化、商贸、生态、旅游为一体的休闲园。 | 2017-2019 | 武定县猫街镇 | 2017.06 | 32000 | 2000 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县猫街镇人民政府
44 | 南华县2017年农村危房改造项目 | 实施农村危房改造2340户 | 2017 | 南华县各乡镇 | 2017.10 | 35100 | 35100 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
二 | 社会事业类项目（文体、教育、卫生、民政）10个 |  |  |  |  | 321511 | 80792
45 | 楚雄州2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 | 规划新建、改扩建中小学校舍建设89300平方米及教学设备购置。 | 2017-2018 | 楚雄州10县市 | 2017.1 | 19646 | 9823 | 杨 虹 | 州教育局 | 楚雄州10县市教育局
46 | 楚雄州2017年第一批中小学校舍维修改造长效机制建设项目 | 规划新建、改扩建中小学校舍建设（含9.17恢复重建项目）83000平方米 | 2017-2018 | 楚雄州10县市 | 2017.02 | 18192 | 4198 | 杨 虹 | 州教育局 | 楚雄州10县市教育局
47 | 大姚县教师培训中心建设项目 | 新建校舍35300㎡、运动场3000平方米、围墙400米、大门一座、道路硬化1000平方米，并建设地下给排水、消防、供电管网等附属设施。 | 2017-2020 | 大姚县金碧镇 | 2017.07 | 42736 | 21771 | 杨 虹 | 州教育局 | 大姚县教育局
48 | 牟定县职教中心建设项目 | 建筑面积40000平方米。其中:征地134000平方米，教学楼6000平方米，教学综合楼4000平方米，科技楼4000平方米，体育活动综合楼748平方米，办公楼552平方米，教师宿舍2000平方米，学生宿舍8000平方米，食堂2590平方米，厕所500平方米，实训楼10000平方米，运动场地21304平方米，围墙等附属设施等，实训设备。 | 2017－2018 | 牟定县左脚舞山城 | 2017.04 | 18600 | 9000 | 杨 虹 | 州教育局 | 牟定县教育局
49 | 大姚县职业教育中心大中型汽车检测与维修中心建设项目 | 项目总占地面积50亩，总建筑面积15380平方米，建设大姚县职业教育中心大中型汽车检测与维修中心厂房及公共活动用房等综合配套设施，绿化、美化及相关附属设施 | 2016-2018 | 大姚县金碧镇 | 2017 | 21800 | 5000 | 杨 虹 | 州教育局 | 大姚县教育局
50 | 楚雄市中医医院二期建设项目 | 新建门诊医技楼17966平方米，综合服务楼2574平方米及其相配套的附属设施。 | 2017-2018 | 楚雄州楚雄市 | 2017.04 | 43009 | 20000 | 杨 虹 | 州卫计委 | 楚雄市卫计局
51 | 楚雄州武定县中医院建设项目 | 新建住院综合楼、医技楼、门诊楼及后勤保障楼，总建筑面积13600㎡。应急、配电、污水处理等辅助设施。 | 2017-2018 | 武定县狮山镇 | 2017.03 | 6528 | 1000 | 杨 虹 | 州卫计委 | 武定县卫计局
52 | 武定县狮山大惠艺术陵园建设项目 | 规划占地352亩，建设具有一定艺术品位的经营性公墓、生态风情园和佛教文化等为一体的艺术博览园。 | 2017-2020 | 武定县狮山镇 | 2017.3 | 58000 | 2000 | 周兴国 | 州民政局 | 武定县民政局
53 | 云南德润养老服务中心建设项目 | 总用地面积130亩，总建筑面积73586.45平方米，设置养老床位1700张 | 2017-2019 | 楚雄州禄丰县 | 2017 | 65000 | 5000 | 周兴国 | 州民政局 | 禄丰县民政局
54 | 武定狮山大龙潭养老服务中心建设项目 | 占地面积73亩，总建设面积7.1万平方米，设计床位2000张。 | 2017-2018 | 武定县狮山镇 | 2017.06 | 28000 | 3000 | 周兴国 | 州民政局 | 武定县民政局
三 | 产业发展类项目34个 |  |  |  |  | 1718899.17 | 367915
（一） | 一产类项目3个 |  |  |  |  | 69000 | 12500
55 | 南华县山地循环牧业建设项目 | 新建1500头标准化奶牛养殖场基地一个；合作农户新农村一个；苜蓿草种子繁育基地和种植基地以及年产5万吨苜蓿草加工厂。项目总建筑面积9.7万平方米，可带动6000户农户进行种养殖 | 2017-2018 | 南华县龙川镇 | 2017 | 37500 | 6500 | 邓斯云 | 州农业局 | 南华县农业局
56 | 元谋南都牧业科技有限公司肉牛精深加工建设项目 | 年产屠宰肉牛50000头的屠宰加工生产 | 2016-2018 | 元谋县工业园区小雷宰聚集区 | 2017 | 23000 | 1000 | 邓斯云 | 州农业局 | 元谋县经信局
57 | 牟定县高标准农田建设项目 | 建设规模5万亩，进行土地整理、田间沟渠、机耕道路、提灌站、小水窖建设等。 | 2017-2018 | 牟定县7乡镇 | 2017 | 8500 | 5000 | 邓斯云 | 州农业局 | 牟定县农业局
（二） | 二产类项目18个 |  |  |  |  | 951580.17 | 247915
| 能源类项目3个 |  |  |  |  | 486055 | 23700
58 | 石油基础设施建设项目 | 基础设施及配套设施建设。 | 2017-2018 | 楚雄州 | 2017 | 460000 | 2000 | 赵克义 | 州能源局 | 县发改局
59 | 楚雄供电局技改工程项目 | 220kV及以下电网技改、营销技改工程建设。 | 2017- 2017 | 楚雄州 | 2017年 | 7200 | 7200 | 张晓鸣 | 云南电网公司楚雄供电局 | 永仁县供电有限公司
60 | 2017年农网改造升级项目 | 10千伏及以下配电网工程建设。 | 2017- 2018 | 楚雄州 | 2017 | 18855 | 14500 | 张晓鸣 | 云南电网公司楚雄供电局 | 永仁县供电有限公司
| 工业类项目15个 |  |  |  |  | 465525.17 | 224215
61 | 楚雄中高光热太阳能产业基地有限公司新建热声太阳能发电设备生产项目 | 项目位于楚雄市富民机电区，总投资1.95亿元，占地70.83亩，建设办公楼及太阳能发电设备生产厂房 | 2017-2018 | 楚雄工业园富民工业区 | 2017 | 19545 | 12000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
62 | 楚雄市公交公司新能源充电装置及汽车维修公交车综合基地 | 建设以纯电动公交车停车、充电、保养及研发基地为一体的新能源充电装置及汽车维修公交车综合基地 | 2017 | 富民机电机械加工基地 | 2017 | 4045 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
63 | 云南泰华丰功药业有限公司双柏县中药加工项目 | 一期：新建占地约44亩的中药材加工厂 | 2017-2018 | 双柏县城 工业园区 | 2017 | 3600 | 3600 | 张晓鸣 | 州工信委 | 云南泰华丰功药业有限公司
64 | 云南森美达生物科技有限公司 | 年产9000吨松节油系列产品建设项目 | 2017 | 双柏县城 工业园区 | 2017 | 3200 | 3200 | 张晓鸣 | 州工信委 | 云南森美达生物科技有限公司
65 | 双柏县中药材种植及加工一体化建设 | 在适宜区建设原料基地10000亩，在县城工业园区建设年产6000吨中药饮片、4000吨药物提取生产线各一条。 | 2017-2018 | 双柏县适宜乡镇及县城工业园区 | 2017.04 | 10000 | 6000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 双柏文峰生物科技有限责任公司
66 | 南华泰源商贸有限责任公司异地搬迁改扩建项目 | 年产1225吨野生食用菌系列产品异地搬迁改扩建生产线及相应设施建设 | 2017-2018 | 南华野生菌 产业园区 | 2017 | 4007.17 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 南华县经信局
67 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司滇西高原特色现代农业科技物流园建设项目 | 冷库及附属设施 | 2017-2019 | 姚安工业园区 | 2017 | 35000 | 7000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 姚安县经信局
68 | 姚安福仑木业有限公司年生产30000吨生物质颗粒燃料产品建设项目 | 年生产30000吨生物质颗粒燃料产品建设 | 2017-2018 | 姚安工业园区 | 2017 | 4700 | 4700 | 张晓鸣 | 州工信委 | 姚安县经信局
69 | 大姚县机械厂水平无箱自动造型线技改性项目 | 改造传统铸造工艺，增加环保设备，新建环保型水平无箱自动化造型生产线。最终达到能耗降低10%，废弃物减少80%，造型速度达到120型/小时 | 2017 | 金碧工业片区 | 2017 | 3000 | 3000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 大姚县经信局
70 | 元谋宏晶新型建材有限公司年产20万立方米蒸压加气混凝土砌块建设项目 | 项目总占地20亩，建设生产车间3600平方米，购置1条蒸压加气混凝土砌块生产线，模具等生产设备及化验，维修等设备，建成办公设施520平方米，建设原料存储区1600平方米，成品区2000平方米 | 2017 | 元谋县老城乡、尹地村委会 | 2017 | 3865 | 3865 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县经信局
71 | 大禹节水集团股份有限公司节水器材生产线项目 | 厂房建设，设备购置 | 2017 | 元谋县工业园区小雷宰聚集区 | 2017 | 4850 | 4850 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县经信局
72 | 武定县工业投资开发有限公司武定县九厂绿色食品加工片区基础设施建设项目 | 占地1.5平方公里，以畜禽食品加工、干果食品加工、生鲜食品加工产业组团为主，配置居住区、综合服务中心、仓储物流区等配套服务设施 | 2017-2018 | 武定县狮山镇 | 2017 | 70000 | 10000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 武定县工业投资开发有限公司
73 | 中石油武定清洁燃气项目 | 在禄金工业片区建设清洁燃气站及管网，项目分三期进行，一期投资5000万元，二期投资1.5亿元，三期投资2亿元 | 2017-2019 | 武定县狮山镇 | 2017 | 40000 | 5000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 武定县经信局
74 | 禄丰永兴纸业有限公司 | 年产10万吨瓦楞纸及300万㎡纸箱生产线 | 2017-2018 | 禄丰县金山镇 | 2017 | 9713 | 5000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 禄丰永兴纸业有限公司
75 | 西安隆基硅材料股份有限公司 | 年产10GW单晶硅片 | 2017-2018 | 禄丰县金山镇 | 2017 | 250000 | 150000 | 张晓鸣 | 州工信委 | 西安隆基硅材料股份有限公司
（三） | 三产类项目6个 |  |  |  |  | 579600 | 52000
| 经贸物流项目1个 |  |  |  |  | 15600 | 12000
76 | 南华县腾龙物流有限公司现代国际物流综合服务体系建设项目 | 规划总占地60亩，总建筑面积85680平方米，建设现代物流信息资源共享平台，综合运输体系，建设现代智能仓储中专中心，智能仓储系统；现代高端集装箱包装运输、生产加工包装车间 | 2017-2018 | 南华县龙川镇 | 2017.03 | 15600 | 12000 | 周兴国 | 州商务局 | 南华县经信局
| 综合旅游项目5个 |  |  |  |  | 564000 | 40000
77 | 武定喜鹊窝温泉旅游休闲度假小镇建设项目 | 打造集休闲、养生、居住、运动为一体的温泉度假旅游小镇。规划总用地面积约2000亩，主要建设以茗泉山谷、依云山庄、乐水山居三个功能区为核心的温泉地产。 | 2017—2019 | 武定县狮山镇 | 2017 | 130000 | 8000 | 徐 东 | 州旅发委 | 武定县文体广电旅游局
78 | 云南武定星光不夜城 | 项目规划用地约600亩，将以全新理念构建富有丰富文化内涵的，开放式、景区化的旅游商业区，并利用高科技，充分结合当地民族特色与历史文化，打造集旅游休闲娱乐，餐饮住宿购物于一体的综合性旅游商业中心。 | 2017-2019 | 楚雄州武定县 | 2017.02 | 160000 | 5000 | 徐 东 | 州旅发委 | 武定县文体广电旅游局
79 | 武定县狮子山风景名胜区提升改造项目 | 恢复重建诸天楼阁项目；新建狮子山景区旅游环循公路10.4公里以及狮山景观大道建设；改造提升牡丹园、山茶园、杜鹃花园、菊花园、人行栈道等；景区供水及污水处理场工程；景区特色文化创新；景区观光休闲娱乐度假购物区规划建设。 | 2017—2018 | 武定县狮山镇 | 2017 | 150000 | 20000 | 徐 东 | 州旅发委 | 武定县文体广电旅游局
80 | 中国彝族十月太阳历文化园提升改造项目 | 总占地面积570亩，总建筑面积5万平方米，对现有景区入口大门、葫芦海、太阳历法广场、祭火广场进行提升改造；对娱乐区、民俗展示区基础设施进行建设。 | 2017-2020 | 楚雄市 | 2017.5 | 60000 | 5000 | 徐 东 | 州旅发委 | 楚雄开发区社发局
81 | 牟定县白马山生态旅游景区建设项目 | 分三期完成景区建设：第一期为基础设施、圆通寺景区建设。第二期为传经寺景区及白马心学院、观光及交通设施建设。第三期为度假酒店，其他附属设施及配套设施 | 2017－2020 | 牟定县安乐乡、戌街乡等涉及区域 | 2017.1 | 64000 | 2000 | 徐 东 | 州旅发委 | 牟定县文体广电旅游局
（四） | 房地产项目7个 |  |  |  |  | 118719 | 55500
82 | 牟定县彝和园文化旅游三期建设项目 | 项目总用地200亩，分三期建设，2年建成,建筑面积10万平方米。 | 2016-2018 | 牟定县 | 2017 | 15000 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
83 | 南华县源泰﹒湖畔佳苑二期建设项目 | 项目规划用地57657平方米,总建筑面积22884平方米，建设商品房90套13381平方米,商业用房8563平方米,配套用房939平方米 | 2017-2018 | 南华县龙川镇 | 2017.08 | 18000 | 9000 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
84 | 南华县龙城花园二期建设项目 | 项目规划用地243亩,建筑面积240000平方米，建设商品房2086套210000平方米,商业用房42000平方米,配套用房3000平方米 | 2017-2018 | 南华县龙川镇 | 2017 | 27000 | 15000 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
85 | 南华县聚鑫家园建设项目 | 占地约115亩，建设房屋建筑面积约203167平方米及道路给排水、绿化、照明等配套设施 | 2017 | 南华县龙川镇 | 2017.1 | 8500 | 8500 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
86 | 姚安县庆林•熙瑞佳园建设项目（二期） | 规划占地47548.43平方米，总建筑面积72094.56平方米的房地产开发。 | 2017-2019 | 姚安县庆林房地产开发有限公司 | 2017.06 | 14419 | 2000 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
87 | 金碧财富中心房地产开发项目 | 项目用地32.91亩，规划建5幢296户，总建筑面积79229㎡. | 2017-2019 | 大姚县金碧镇 | 2017.03 | 26000 | 6000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
88 | 阳光水湾房地产开发项目 | 项目用地18.88亩，建筑7幢，建筑户数236户，建筑38665.6平方米。 | 2017-2018 | 大姚县金碧镇 | 2017.12 | 9800 | 5000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
四 | 其他类项目12个 |  |  |  | 2017.2 | 359388.21 | 237243.2
89 | 姚安县2017年省级农村危房改造和抗震安居工程建设项目 | 实施农村危房改造3400户。 | 2017-2018 | 姚安县 | 2017.04 | 68000 | 60000 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
90 | 大姚县东片区综合开发建设项目 | 新建大姚县城东片区金平路路段、金明路路段、东片区路网、西河桥路段路总长为5065.76米，东塔湖湿地公园基础设施建设、道路、给排水、燃气管道、综合管廊、公共交通、垃圾收集设施、路灯等建设工程，游道长2291.14米、水体栈道770.82平方米（长385.41米，宽2米）及绿化12961.59平方米；新建教师培训中心35300平方米；新建公共体育场14862平方米，游泳馆8000平方米，网球场4200平方米及相关综合配套设施。 | 2017-2020 | 大姚县金碧镇 | 2017.03 | 70829 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
91 | 大姚县石羊古镇改善人居环境基础设施建设项目 | 石羊古镇少数民族特色小镇人居环境提升改造及旅游配套基础设施建设、少数民族特色民居及传统民族街区保护改造、少数民族传统文化的传承发展和民族特色优质产业发展等。重点工程包括集镇供水、“两污“治理、游客接待中心、民族文化广场、少数民族民居提升改造、文化古迹修缮、民族文化传习所、少数民族饮食文化园和千年古盐商旅开发等建设项目 | 2017-2018 | 大姚县石羊镇 | 2017 | 28767.01 | 10000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
92 | 大姚县三台乡集镇综合体开发建设项目 | 在大姚县三台乡三台村委会过拉集镇规划占地50亩，建设核桃产业园一个，商住一体住宿小区一个，大型文化广场一个，休闲度假园区一个及相应配套设施建设项目。 | 2017 | 大姚县三台乡 | 2017.01 | 12000 | 12000 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
93 | 大姚县特大洪涝泥石流滑坡灾害恢复重建生命线工程项目 | 教育、交通、水利、卫生等生命线基础设施建设工程恢复重建 | 2017 | 大姚县相关乡镇 | 2017.02 | 15940 | 15940 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
94 | 武定县2017年农村基础设施建设工程 | 11个乡（镇），争取国开行贷款资金，解决贫困地区基础设施建设，项目包括农村道路建设、安全饮水、通电工程、环境整治等基础设施项目。 | 2017-2018 | 武定县11个乡镇 | 2017.02 | 53500 | 50000 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县住建局
95 | 元谋县泥石流灾害治理项目 | 建设黄瓜园镇雷弄大箐泥石流灾害治理。主要建设护岸墙、固床坝、拦砂坝及谷坊 | 2017 | 元谋县黄瓜园镇 | 2017.02 | 7500 | 5000 | 周兴国 | 州住建局 | 元谋县国土局
96 | 元谋县2017年易地扶贫搬迁工程项目 | 易地扶贫搬迁398户1466人（建档立卡289户1059人） | 2017－2018 | 元谋县物茂乡平田乡江边乡老城乡 | 2017.1 | 10532 | 5855 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 元谋县扶贫办
97 | 大姚县2017年易地扶贫搬迁工程 | 计划搬迁安置农村贫困人口1864户6251人，其中建档立卡贫困人口1395户4521人 | 2017-2018 | 大姚县相关乡镇 | 2017 | 32272 | 15000 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 大姚县扶贫办
98 | 禄丰县2017年易地扶贫搬迁建设项目 | 建设住房630套，75600平方米,道路5.8公里，引水管17.8千米输电线17.2千米，卫生所260平方米，农田改造120亩，宅基地复垦30.5亩。 | 2017 | 禄丰县7个乡镇 | 2017.4 | 17200.2 | 17200.2 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 禄丰县扶贫办
99 | 南华县2017年易地扶贫搬迁项目 | 易地扶贫搬迁728户,建设安居房728套实施畜饮水工程、通路工程、通电工程、场地平整、排污系统、信息系统公共服务设施、畜厩建设等 | 2017-2018 | 南华县各乡镇 | 2017.02 | 31248 | 31248 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 南华县扶贫办
100 | 牟定县庆丰湖彝人文化旅游景区项目 | 项目占地1500亩，新建休闲农庄一座，配套建设重楼、茶叶、蔬菜、四季水果基地1150亩；建设年出栏生态猪4000头基地一个，新建年生产保健酒1080万瓶生产线一条；新建年生产矿泉水1100万桶生产线一条。 | 2017－2018 | 牟定县共和镇 | 2017.3 | 11600 | 5000 | 徐 东 | 州旅发委 | 牟定县文体广电旅游局

## 4前期
楚雄州2017年“四个一百”重点建设项目计划表（重点前期）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 2017年前期工作目标 | 州级责任领导 | 州级责任 部门 | 责任单位
| 合计100个 |  |  |  | 20666703.11
一 | 基础设施项目54个 |  |  |  | 11282442.32
（一） | 综合交通项目17个 |  |  |  | 6424654
1 | 省道S224大田丫口至保甸段改造工程 | 建设二级公路165公里。 | 2018-2020 | 楚雄州楚雄市 | 247500 | 完成可研报告并取得批复。 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 楚雄市交运局
2 | 国省道改造Ｇ３５７易门至双柏公路 | 改建三级公路68公里 | 2018-2020 | 双柏县法脿镇、妥甸镇 | 68000 | 完成项目工可编制 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 双柏县重点交通工程建设指挥部
3 | 国省道改造Ｇ３５７嘉至景东公路 | 改建三级公路102公里 | 2018-2020 | 双柏县嘉镇 | 102000 | 完成项目工可编制 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 双柏县重点交通工程建设指挥部
4 | 双柏县河门口至普龙三级公路 | 19.8公里路基路面工程 | 2018-2019 | 双柏县大麦地镇 | 48000 | 完成项目工可编制，抓紧施工设计及各种报件评审。 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 双柏县重点交通工程建设指挥部
5 | 通组公路建设项目 | 硬化路面674公里。 | 2017-2020 | 牟定县境内 | 53920 | 2017年6月底前完成项目复审。 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 牟定县交通运输局
6 | 永仁至景东公路南华县境内沙桥至兔街滥滩河段收费一级公路工程 | 153公里一级收费公路建设 | 2020-2025 | 南华县各乡镇 | 1836180 | 完成规划，争取可研编制 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 南华县交通运输局
7 | 永景公路五街至兔街滥滩河三级公路改造工程 | 148.152公里三级公路路基路面改造 | 2018-2020 | 南华县各乡镇 | 59261 | 完成规划，争取可研编制 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 南华县交通运输局
8 | 320国道南华罗家屯至沙桥鹅毛树收费一级公路建设项目 | 起点为南华下马房，止点为沙桥镇鹅毛树，路线全长23.8公里，拟规划为一级公路 | 2020-2025 | 南华县龙川镇 | 185000 | 完成规划，争取可研编制 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 南华县交通运输局
9 | 昆明至大理高速公路姚安段建设项目 | 83公里高速公路路基路面及附属工程。 | 2018-2020 | 姚安县境内 | 1203500 | 配合完成项目规划设计。 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 姚安县交通运输局
10 | G227姚安至牟定改建工程 | 46公里路基路面及附属工程。 | 2018-2020 | 栋川镇、前场镇 | 41343 | 完成项目可研编制。 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 姚安县交通运输局
11 | 云南武定至四川会理一级公路建设项目 | 一级公路140公里，设计行车速度为80km/h，路基宽25.5米。 | 2018-2020 | 武定县相关乡镇 | 1680000 | 完成可研审批、10个报件审批工作。 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 武定县交通运输局
12 | 武定县长冲至己衣公路改建工程 | 四级公路改建为三级公路，长97公里，路基路面工程。 | 2018-2020 | 武定县相关乡镇 | 97000 | 完成可研及相关项目支撑报件编制 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 武定县交通运输局
13 | 元宾高速元谋土林段建设项目 | 34.8公里高速路建设 | 2017-2019 | 元谋县 | 320000 | 进行可行性研究报告编制 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 元谋县交运局
14 | 元大公路升级改造元谋县过境段工程 | 拟建71.686公里，采用三级公路标准，设计时速30km/h，路基宽度7.5米 | 2017—2018 | 元谋县、大姚县 | 61250 | 完成前期工作并开工建设 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 元谋县交通运输局
15 | 大姚县石羊古镇旅游景区连接线建设项目 | 新建大姚县厂房村委会至石羊镇三股水的二级公路旅游连接线，全长53.14公里。路基宽14米，设计时速60公里/小时。包括道路、路基支档、边沟、排水沟、截水沟、边坡绿化及桥梁建设等 | 2017-2020 | 大姚县金碧镇、石羊镇 | 111700 | 完成可研编制工作 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 大姚县交通运输局
16 | 弥楚高速双柏县城联络线建设项目 | 按照城市快速路标准建设弥楚高速双柏县城联络线5000米 | 2018-2019 | 双柏县城 | 50000 | 完成可研 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 双柏县住房和城乡建设局
17 | 永仁芒果产业核心区公路 | 共规划建设公路路网5项，总里程60公里，分别按一级、二级公路进行规划。其中：永仁火车站至芒果庄园一级公路规划里程5公里；G108国道至芒果庄园二级公路规划里程8公里；永仁县通用机场至芒果庄园二级公路规划里程6公里；永仁县通用机场至方山风景区二级公路规划里程16公里，通用机场至云龙码头二级公路25公里。 | 2018-2019 | 永仁县永定镇 | 260000 | 完成前期工作，具备开工条件 | 张晓鸣 | 州交通运输局 | 永仁县交通局
（二） | 航空项目4个 |  |  |  | 190000
18 | 武定通用机场建设项目 | 项目规划用地5000亩，建立飞行培训学校、飞行俱乐部、通航维修基地、旅游飞行项目、航拍、抢险救灾、货运快递物流、飞行酒店、航空度假及至航通相关制造业等相关产业链元素，打造武定通航小镇或通航产业园区。通航机场基地、飞行员培训基地。 | 2017-2020 | 武定县狮山镇 | 50000 | 启动规划选址、项目申报等前期准备工作。 | 张晓鸣 | 州民航办 | 武定县发改局
19 | 姚安县通用机场建设项目 | 建3千米跑道、导航塔、地下管道等 | 2018-2020 | 姚安县境内 | 50000 | 完成项目规划设计 | 张晓鸣 | 州民航办 | 姚安县发改局局
20 | 永仁县通用机场建设项目 | 建设宽1500米长3000米通用机场1个 | 2017.06 | 永定镇 | 60000 | 开展前期工作 | 张晓鸣 | 州民航办 | 永仁县发改局局
21 | 元谋县通用机场项目 | 一类通用机场 | 2017 | 元谋县 | 30000 | 开展前期工作 | 张晓鸣 | 州民航办 | 元谋县发改局局
（三） | 水利项目15个 |  |  |  | 622763.32
22 | 楚雄州小石门大（二）型水库 | 新建拦河坝、输泄水建筑物。规划拟建坝高187米，总库容1.15亿立方米。 | 2019-2022 | 牟定县戌街乡 | 210800 | 开展可行性研究阶段勘察设计工作。 | 邓斯云 | 州水务局 | 楚雄州小石门水库前期工作领导小组
23 | 牟定定远河中型水库 | 新建拦河坝、输泄水建筑物。总库容1750.16万立方米。 | 2018-2021 | 牟定县江坡镇 | 23477.11 | 完成可行性研究报告编制工作，力争通过省审查。 | 邓斯云 | 州水务局 | 元谋县水务局
24 | 双柏白水河中型水库 | 新建拦河坝、表孔泄洪隧洞、导流输水隧洞、供水管道工程等工程，水库总库容1907.1万立方米。 | 2018-2021 | 双柏县妥甸镇 | 38621.2 | 完成可行性研究报告编制工作，力争通过省审查。 | 邓斯云 | 州水务局 | 双柏县水务局
25 | 武定志黑中型水库 | 新建拦河坝、输泄水建筑物。总库容1269.6万立方米。 | 2018-2021 | 武定县己衣乡 | 39484.87 | 完成可行性研究报告编制工作上报省。 | 邓斯云 | 州水务局 | 武定县水务局
26 | 楚雄市白衣河中型水库 | 新建拦河坝、输泄水建筑物，总库容1286.4万m3。 | 2019-2020 | 楚雄州楚雄市 | 31064 | 完成可行性研究报告编制工作上报省。 | 邓斯云 | 州水务局 | 楚雄市水务局
27 | 禄丰县东河水库扩建工程 | 现状坝高24米，总库容4315万立方米，规划加高大坝11.1米，坝高35.1米，总库容9427.1万立方米。 | 2020-2023 | 禄丰县和平镇 | 136000 | 开展可行性研究阶段勘察设计工作。 | 邓斯云 | 州水务局 | 禄丰县水务局
28 | 双柏县大河边小（一）型水库 | 总库容728万m3，设计年供水量719.8万m3 | 2018-2021 | 双柏县妥甸镇 | 16201 | 完成可研、开展初设。 | 邓斯云 | 州水务局 | 双柏县水务局
29 | 永仁县鲁母小（一）型水库 | 新建大坝、溢洪道、输水隧洞及附属工程。水库总库容120万m3,工程规模为小（一）型水库。 | 2018-2021 | 永仁县维的乡 | 5677.56 | 完成可研、开展初设。 | 邓斯云 | 州水务局 | 永仁县水务局
30 | 元谋县鸡冠山小㈠型水库 | 新建粘土心墙风化料坝，最大坝高68m，坝顶宽6m，坝顶长260m。 | 2018-2021 | 元谋县物茂乡 | 29015.26 | 完成可研、开展初设。 | 邓斯云 | 州水务局 | 元谋县水务局
31 | 楚雄市九道河小㈠型水库 | 新建大坝、输泄水建筑物等，总库容112.37万m3。 | 2018-2021 | 楚雄市东华镇 | 10357.05 | 完成可研、初设。 | 邓斯云 | 州水务局 | 楚雄市水务局
32 | 双柏县大河边小㈠型水库 | 水库总库容728万m3，设计年供水量719.8万m3. | 2018-2021 | 双柏县妥甸镇 | 16201 | 完成可研、初设。 | 邓斯云 | 州水务局 | 双柏县水务局
33 | 永仁县中山小㈠型水库 | 新建大坝、导流输水隧洞、溢洪道。配套相关附属设施，水库坝高79.9m，总库容719.21万立方米 | 2018-2021 | 永仁县永兴乡 | 28838.39 | 完成可研、初设。 | 邓斯云 | 州水务局 | 永仁县水务局
34 | 武定县大板桥小㈠型水库 | 新建大坝、输水隧洞、溢洪道和输水渠道，总库容717.8万立方米。 | 2018-2021 | 武定县万德镇 | 22996 | 完成可研。 | 邓斯云 | 州水务局 | 武定县水务局
35 | 永仁县城东片区污水网工程 | 新建污水提升泵站一座，DN400-DN800污水管道44公里 | 2020-2023 | 永仁县 | 8500 | 开展勘察设计 | 邓斯云 | 州水务局 | 永仁县水务局
36 | 禄丰县广通镇污水处理项目 | 该项目正在前期阶段，新建示污水处理厂一座，近期0.6万吨/日，远期0.9万吨/日，建设用地11.7亩。投资估算3494.48万元 | 2018-2021 | 禄丰县 | 5529.88 | 完成初步设计 | 邓斯云 | 州水务局 | 禄丰县水务局
（四） | 城市建设项目15个 |  |  |  | 3864050
37 | 永仁县智慧城市建设项目 | 对县城进行智慧城市综合改造 | 2018-2020 | 永仁县永定镇 | 30000 | 完成可研 | 周兴国 | 州住建局 | 永仁县住建局
38 | 楚雄市北片区城市地下综合管廊建设项目 | 建设东南片区城市地下综合管廊30条150公里。 | 2018-2020 | 楚雄州楚雄市 | 1500000 | 完成项目可行性研究报告 | 周兴国 | 州住建局 | 楚雄开发区规划建设局
39 | 双柏县地下管廊综合管网建设项目 | 将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理。项目共有6条道路，长15.5公里。建设规模：510亩。 | 2018-2020 | 双柏县城 | 155000 | 完成环境影响评价报告和可行性研究报告编制，启动初步设计编制 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县住房和城乡建设局
40 | 姚安县城市地下综合管廊建设工程 | 建设姚安县城区干线综合管廊12575m，支线综合管廊9129m含供水、排水、电力、通讯、广播电视、工业（不包括油气管道） | 2017-2020 | 栋川镇 | 50000 | 完成可研编制并开展专项基金争取工作；计划开展地下管网综合管廊建设规划编制等工作 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
41 | 大姚县地下管网综合管廊建设项目 | 大姚县建设供排水、电力、通信、燃气等综合管廊50公里 | 2017-2020 | 大姚县金碧镇 | 23000 | 完成可研编制等相关前期工作 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
42 | 牟定县海绵城市建设项目 | 建设低影响开发雨水控制、生态公园与河道整治、排水和再生水回用，水质在线监测站2个、V型堰水位在线监测4个等工程。 | 2017-2019 | 共和镇 | 477000 | 2017年底前完成前期工作。 | 周兴国 | 州住建局 | 牟定县住建局
43 | 南华县中心城区海绵城市建设项目 | 拟进行海绵城市改造建设项目42项，其中城市道路15项，建筑与小区14项，城市公园绿地广场8项，城市水系5项 | 2017-2025 | 南华县龙川镇 | 340300 | 完成可研，通过审批，争取开工开工 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
44 | 姚安县海绵城市建设项目 | 建设雨水源头控制工程绿色屋顶、下凹式绿地、透水地面、水生态与水源涵养工程、排水和再生水回用工程、雨洪蓄滞工程、能力建设工程 | 2017-2020 | 栋川镇 | 50000 | 开展专项基金争取工作；计划开展姚安县海绵城市建设项目建设规划编制前期准备等工作 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
45 | 大姚县海绵城市建设项目 | 综合整治永丰湖、白塔湖、蜻蛉湖和东塔湖，使4个湖体具备一定的防洪蓄水、景观、美化、亮化等功能；综合治理蜻蛉河、西河、小南河共计50公里，使3条河具备防洪度汛、景观、美化、亮化等功能；新建3个5万立方米的地下蓄水塘并配备相关抽水设施；新建雨水收集、排放管网45公里、截污管网30公里，实现雨污分流 | 2018-2020 | 大姚县金碧镇 | 350000 | 完成项目可研编制 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
46 | 武定县海绵城市建设项目 | 建设绿地等雨水源头控制工程577公顷，生态公园151.8公顷、河道综合整治4.21公里，排水和再生水回用工程管网166公里，雨洪蓄滞工程蓄水量10.83万立方米，以及管理、监测能力建设等。 | 2016-2020 | 武定县狮山镇 | 371545 | 完成规划，启动可研、设计等前期工作。 | 周兴国 | 州住建局 | 武定县住房和城乡建设局
47 | 南华县新型城镇化县城北片区市政基础设施建设项目 | 建设内容主要包括：新建道路长7694米，配建地下综合管廊长2065米；新建两旗海综合治理工程项目225494平方米；新建停车场2个，共200个车位（100车位/个），公厕100个，建筑面积10000 平方米（100平方米/个） | 2017-2018 | 南华县龙川镇 | 57000 | 完成项目可研编制 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县住建局
48 | 楚雄州大姚县城市市政基础设施建设项目 | 新建9.8公里县城环城路及县城19.5公里市政道路建设(含道路、给排水、公共交通丶垃圾收集设施、路灯及沿线地下综合管廊等工程)；县城至永丰湖旅游公路建设及沿线绿化、亮化工程。 | 2018-2020 | 大姚县金碧镇 | 350000 | 做好项目规划等相关前期工作 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
49 | 大姚县2017年棚户区改造建设项目 | 棚户区占地320亩，总拆迁户数1450户，总拆迁建筑面积261000平方米，其中住宅拆迁面积217500平方米，其它拆迁面积建筑面积43500平方米 | 2017 | 大姚县金碧镇 | 58000 | 完成规划、可研、环评，等相关前期工作 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
50 | 大姚县城东片区道路路网及东塔湖湿地公园基础设施建设项目 | 新建大姚县城东片区金平路路段、金明路路段、东片区路网，西河桥路段路总长为5065.76米，东塔湖湿地公园基础设施建设、道路、给排水、燃气管道、综合管廊、公共交通、垃圾收集设施、路灯等建设工程，游道长2291.14米、水体栈道770.82平方米（长385.41米，宽2米）及绿化12961.59平方米 | 2017-2018 | 大姚县金碧镇 | 33400 | 完成项目可研编制 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
51 | 大姚县城市公共停车场建设项目 | 项目总占地面积26443.47平方米，建设老交通局、黄海屯及石羊镇3个停车场 | 2017-2018 | 大姚县金碧镇 | 18805 | 完成项目可研编制并通过评审 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局
（五） | 其他项目3个 |  |  |  | 180975
52 | 南华县沙桥特色小镇建设项目 | 修复“茶马古道”景区道路26.5公里；新建景区水处理厂1座，供水管网35.2公里；新建游客接待中心、景区停车场6900平方米，完善景区电力设施、厕所等配套设施 | 2017-2018 | 南华县沙桥镇 | 47500 | 项目可研编制，通过审批，争取 开工建设 | 周兴国 | 州住建局 | 南华县沙桥镇 人民政府
53 | 姚安县2018年省级农村危房改造和抗震安居工程建设项目 | 实施农村危房改造3400户。 | 2017-2020 | 各乡镇 | 68000 | 做好措底调查和群众动员工作。 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
54 | 双柏县城市政道路及室外停车场建设工程 | 包括道路设计及道路范围内的雨水管道工程、道路绿化、交通工程及安全设施、电信等地下管线工程、道路照明设计方案工程。约道路总长10千米，面积约35万平方米；室外停车场2个，面积1.8万平方米，该项目共计面积36.8万平方米。 | 2018-2020 | 双柏县城 | 65475 | 完成前期工作 | 周兴国 | 州住建局 | 双柏县住建局
二 | 社会事业类项目（文体、教育、卫生、民政）8个 |  |  |  | 412706
55 | 2017年第二批全面改薄（含长效机制）等项目 | 新建、改扩建中小学校舍建设60000平方米及教学设备购置。 | 2017-2018 | 楚雄州10县市 | 14000 | 完成前期工作 | 杨 虹 | 州教育局 | 姚安县教育局
56 | 大姚县教师培训中心建设项目 | 项目总占地面积50亩，建设教学及辅助用房35300平方米，及购置实训设备，完善周边绿化、硬化和相关综合配套附属设施 | 2017-2019 | 大姚县金碧镇 | 21771 | 完成可研及批复，正在进行规划、初设等前期工作 | 杨 虹 | 州教育局 | 大姚县教育局
57 | 南华县农民工返乡创业园区建设项目 | 新建农民工返乡创业园区1.6平方公里，配套建设相关设施 | 2017-2018 | 南华县龙川镇 | 70000 | 完成设计，开工建设 | 赵克义 | 州人社局 | 南华县人社局
58 | 楚雄州元谋县人民医院分院建设项目 | 占地面积100亩，总建筑面积50000平方米。建设内容：门诊医技楼10000平方米、住院楼25000平方米（设置内科、外科、儿科、重症医学科等一级二级诊疗科目）、康复护理综合楼10000平方米（主要用于老年病、慢性病、康复、老年护理等医养结合服务），行政后勤保障楼4000平方米，其他辅助用房1000平方米 | 2017-2019 | 元谋县元马镇 | 22000 | 完成选址、用地、规划、环评、可研等 | 杨 虹 | 州卫计委 | 元谋县卫生和计划生育局
59 | 楚雄州武定县人民医院 | 征地100亩，总建筑面积44000平方米。其中：住院综合楼24000平方米、医技楼8000平方米、门诊楼7000平方米、后勤保障楼5000平方米。附属设施建设及设备购置。 | 2018-2020 | 楚雄州武定县 | 22435 | 完成选址、可研编制。 | 杨 虹 | 州卫计委 | 武定生卫生和计划生育局
60 | 楚雄州妇幼保健院整体搬迁建设项目 | 总建设面积62500平方米 | 2018-2020 | 楚雄州楚雄市 | 30000 | 完成选址，完成可研 | 杨 虹 | 州卫计委 | 楚雄州妇幼保健院
61 | 楚雄州彝医医院（楚雄州中医院）建设项目 | 新建彝医药特色诊疗康复大楼和彝医重点专科综合楼，总建设面积50000平方米 | 2018-2020 | 楚雄州楚雄市 | 22500 | 完成规划，可研，环评 | 杨 虹 | 州卫计委 | 楚雄州中医院
62 | 云南楚雄高原体育训练基地项目 | 规划用地约3800亩，规划总建筑面积约33万平方米，主要建设各类体育场馆及相关配套服务设施、体育学院、水上训练中心、生态有机农业园及森林公园。 | 2017-2025 | 楚雄州楚雄市 | 210000 | 完成前期工作 | 徐 东 | 州文体局 | 楚雄市文体广电旅游局
三 | 产业发展类项目32个 |  |  |  | 7013407.79
(一） | 一产类项目6个 |  |  |  | 518607.79
63 | 滇中木材交易市场 | 建设面积1000亩，集林产品加工、销售为一体的综合性交易市场 | 2018-2020 | 楚雄州楚雄市 | 80000 | 完成项目可行性研究报告 | 邓斯云 | 州林业局 | 楚雄市林业局
64 | 双柏县绿汁江现代农业园区建设 | 种植特色水果、冬早蔬菜10万亩 | 2018-2020 | 双柏县 | 95000 | 完成祥规 | 邓斯云 | 州农业局 | 双柏县农业局
65 | 双柏县马龙河现代农业园区建设 | 种植辣木、热带水果、冬早蔬菜3.1万亩 | 2018-2020 | 双柏县 | 81370 | 完成祥规 | 邓斯云 | 州农业局 | 双柏县农业局
66 | 南华县“互联网+”高原特色农业基地建设项目 | 建设高原原生态萝卜种植加工基地及高原生态洋芋种植加工基地2个，高原绿色蔬菜种植加工基地1个，玛卡种植加工基地1个；新建“互联网+”高原特色农产品展示交易中心17000平方米；建设“互联网+”高原特色农产品销售网络，建成高原特色农产品网络动态产销服务体系 | 2017-2018 | 南华县各乡镇 | 76000 | 完成项目可研编制 | 邓斯云 | 州农业局 | 南华县农业局
67 | 南华县沙桥镇高原特色农业科技产业园建设项目 | 建高原特色农业生产基地，绿色食品加工，林下资源交易中心，农业科技研发中心 | 2017-2022 | 南华县沙桥镇 | 120000 | 完成项目可研编制 | 邓斯云 | 州农业局 | 南华县经信局
68 | 元谋县高标准农田建设项目 | 建设高标准农田面积14.16万亩。其中：实施坡改梯工程建设面积2.39万亩；田地平整2.49万亩；土壤改良0.57万亩；配套机耕路建设239.6千米；水利设施管网建设167.298千米；坝塘建设85座245万立方米；配套沟渠88千米；蓄水池（窖）建设273个，蓄水14万立方米，建提灌站2站500千瓦；微灌2.66万亩；附属服务设施建设安装物理杀虫灯2360盏。 | 2017-2021 | 元谋县老城乡、元马镇、平田乡、物茂乡、姜驿乡 | 66237.79 | 完成实施方案编制 | 邓斯云 | 州农业局 | 元谋县农业开发投资有限公司
（二） | 二产类项目17个 |  |  |  | 4847800
| 工业类项目17个 |  |  |  | 4847800
69 | 云南省建设投资控股集团有限公司楚雄分公司新建混凝土搅拌站建设项目 | 总投资6000万元，分两期进行。一投资2500万元，用于混凝土研发、生产、销售，预计占地25亩；二期投资3500万元，用于墙体材料、装配式建筑构建等节能环保新型建材研发、生产、销售 | 2017-2018 | 楚雄工业园区富民工业区 | 6000 | 编制完成项目可研及备案审批，新建厂区土地选址及规划审批 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
70 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司天然虾青素产业化基地建设 | “利用荒山资源培养微藻的方法”及相关的荒山资源培养微藻的配套专利的技术基础和企业已有设施条件，借助红球藻种质培育与虾青素制品开发国家地方联合工程研究中心和侯宝荣院士工作站的研发能力，建设天然虾青素产业化基地200亩，年产雨生红球藻粉50吨。其主要建设内容为：建设200L气升式反应器3000个、玻璃管道光生物反应器420组、收集离心车间600平方米、生产辅助配套设施2000平方米 | 2017-2018 | 楚雄市子午镇法邑村 | 5000 | 争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
71 | 意鑫有机复合肥有限公司年产10万吨秸秆有机肥生产项目 | 意鑫公司与上海牧粮有限公司合资建设年产10万吨秸秆有机肥生产线 | 2017-2019 | 楚雄工业园区富民工业区 | 5000 | 编制完成项目可研及备案审批，新建厂区土地选址及规划 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
72 | 云南农垦配售电有限责任公司楚雄苍岭工业片区配售电项目 | 该项目在立足于苍岭工业片区及周边电力用户配电网建设、运营业务的基础上，进一步发展购售电、清洁能源发电项目建设、收购及电力用户的延伸服务等业务 | 2017-2019 | 楚雄苍岭工业片区 | 70000 | 正在开展前期工作，争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
73 | 四川禾邦实业集团集约型园区建设项目 | 主要建设年产5000吨饮片、10亿片剂、12.6亿粒胶囊剂、8亿支口服液、8亿袋颗粒剂的生产线及其配套设施 | 2017-2019 | 开发区庄甸天然药物产业片区 | 60000 | 正在开展前期工作，争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
74 | 云南恒泰祥工贸有限公司年精深加工1万吨食用菌项目 | 占地面积约24亩，主要建设年加工1万吨人工食用菌食品生产线及附属工程 | 2017-2019 | 楚雄开发区赵家湾生物产业区 | 5000 | 正在开展前期工作，争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
75 | 广州迪森热能技术股份有限公司庄甸医药片区热能及蒸汽集中供应服务项目 | 该项目选址于楚雄开发区庄甸天然药物产业区，占地面积约10亩，主要建设内容包括热能动力服务中心（采用以生物质能燃料为主、天然气燃料为辅的双燃料燃烧系统）、生物质能储备仓库，铺设蒸汽管道 | 2017-2019 | 庄甸天然药物产业区 | 5000 | 正在开展前期工作，争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 楚雄开发区管委会
76 | 云南牧粮畜牧发展有限公司年加工20万只黑山羊建设项目 | 年加工20万只黑山羊生产线建设 | 2017-2018 | 双柏县城工业园区 | 5000 | 争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 云南牧粮畜牧发展有限公司
77 | 中石油国储三期石油储备牟定库建设项目 | 新建600万m³石油储备库及配套设施建设 | 2017-2020 | 牟定县戌街乡 | 460000 | 正在开展前期工作，争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 牟定县经信局
78 | 楚雄牟定中天新能源有限公司年产10万套太阳能光热发电设备 | 新建年产10万套太阳能光热发电设备生产基地，包括产品研发中心和生产基地 | 2017-2018 | 牟定县 | 50000 | 正在开展前期工作，争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 牟定县经信局
79 | 云南久大轨道有限公司枕梁构件生产项目 | 铁路用轨枕、桥梁预制、大型预制组装制品、城市地下管廊、高铁新型轨道板、高铁接触网、高铁声屏障、新型预制拼装住宅等高端混凝土制品的生产 | 2017 | 元谋县黄瓜园镇 | 32000 | 开展前期工作，力争开工建设 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县经信局
80 | 元谋县杭萧钢结构生产项目 | 占地200亩，新建钢结构生产线一条 | 2017-2018 | 元谋县元马镇大塘子村 | 15000 | 开展前期工作，力争开工建设 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县经信局
81 | 元谋县工业集聚区小雷宰片区供排水设施建设项目（一期） | 一期新建10000立方米/d自来水厂一座，新建污水处理厂一座及附属设施建设，污水厂规模6000立方米及其配套管网 | 2017-2018 | 元谋县工业园区小雷宰聚集区 | 14800 | 完成项目前期工作。争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 元谋县经信局
82 | 禄丰县石化产业园项目 | 禄丰县石化产业园项目 | 2017-2020 | 禄丰县勤丰工业园区 | 2690000 | 水、电、路配套设施及移民搬迁工作，核心区厂平工程 | 张晓鸣 | 州工信委 | 禄丰县经信局
83 | 云铜搬迁项目 | 云铜搬迁项目 | 2017-2020 | 禄丰县勤丰工业园区 | 1200000 | 完成选点，实物调查、规划及征地工作 | 张晓鸣 | 州工信委 | 禄丰县经信局
84 | 风电主机生产线项目 | 东方电气集团有限公司建设风电主机生产线项目 | 2017-2018 | 禄丰土土官 | 10000 | 完成项目前期工作。争取2017年开工 | 张晓鸣 | 州工信委 | 禄丰县经信局
85 | 中国.南华野生菌产业园建设项目 | 新建集野生菌研发及加工基地、信息交易中心、物流配送、科技研发等内容的新型产城融合区 | 2017- 2025 | 南华野生菌 产业园 | 215000 | 完成可研并通过审批，争取开工建设 | 张晓鸣 | 州工信委 | 南华县经信局
（三） | 三产类项目9个 |  |  |  | 1647000
| 经贸物流项目3个 |  |  |  | 615200
86 | 南华县滇中特色物流园区建设项目 | 项目占地面积900 亩,新建集建设铁路、公路运输物流仓储、货运场地为一体的特色物流中心,总建筑面积30000万平方米 | 2018-2020 | 南华县龙川镇 | 60000 | 完成项目规划 | 周兴国 | 州商务局 | 南华县经信局
87 | 楚雄市生态产业园建设项目 | 占地面积1789亩，建设核桃产业园、滇中物流基地、西南农副产品交易中心、中药材交易中心。 | 2018-2020 | 楚雄州楚雄市 | 500000 | 完成项目可行性研究报告 | 周兴国 | 州商务局 | 项目指挥部
88 | 大姚县现代物流园区建设项目 | 围绕“商贸物流”主体功能，形成“一心四区”的功能结构：“一心”：综合服务中心（含电子商务产业服务中心）；“四区”：主要包括物流仓储区、农产品包装加工区、专业市场区、停车卸货区。 | 2016-2025 | 大姚县金碧镇 | 55200 | 完成详规、土地报批 | 周兴国 | 州商务局 | 大姚县经信局
| 综合旅游项目6个 |  |  |  | 1031800
89 | 牟定庆丰湖旅游度假区基础设施建设项目 | 项目规划面积3693.80亩。建设沿湖二级旅游公路32.1公里、景区游步道23.8公里；停车场25000平方米；供水、污水垃圾处理设施、安防、消防设施，环境整治2400亩,游客信息服务中心39000平方米以及其他基础建设 | 2017-2020 | 牟定县共和镇 | 70800 | 2017年6月低前完成可研编制等前期工作。 | 徐 东 | 州旅发委 | 牟定县文体广电旅游局
90 | 常青国际牟定康养旅游度假区建设项目 | 项目分三期进行。第一期总投资8亿元，以化佛山为中心，按照4A级旅游景区的建设要求，完善基础设施建设，争创国家4A旅游综合体；同时，建设2000张床位规模的康养中心、汽车露营地、风情小镇和飒马场高原特色农业旅游项目，建设时限：3年（2017—2019年）；第二期总投资15亿元，土林、温泉、溶洞拓展开发、建设国际化、高端化、特色化的康体、养生、养老度假基地和系列旅游产品，建设时限：5年（2020—2025年）；第三期总投资7亿元，完善提升旅游服务功能，拓展旅游产品市场，争创国家5A级旅游综合体，建设时限：5年（2025—2030年）。 | 2017-2030 | 牟定县 | 300000 | 2017年6月低前完成可研编制等前期工作。 | 徐 东 | 州旅发委 | 牟定县文体广电旅游局
91 | 南华县哀牢山国家公园 | 成立哀牢山国家公园,开发建设成为集科学研究、森林旅游、候鸟观光、文化体验、避暑度假、登山、探险、露营、休闲于一体的生态旅游区 | 2018 -2025 | 南华县各乡镇 | 91000 | 完成可研编制 | 徐 东 | 州旅发委 | 南华县广电旅游局
92 | 永仁县金沙江大峡谷旅游公园五A级旅游景区建设项目 | 规划建设6万亩旅游景区，集金沙江大峡谷航空观光旅游、高原晚熟芒果产业园区、太阳花生态湿地公园、康体养生为一体的五A级旅游景区。 | 2018-2019 | 永仁县永定镇 | 400000 | 完成前期工作，具备开工条件 | 徐 东 | 州旅发委 | 永仁县文体广电旅游局
93 | 云南武定星光不夜城建设项目 | 项目规划用地约600亩，将以全新理念构建富有丰富文化内涵的，开放式、景区化的旅游商业区，并利用高科技，充分结合当地民族特色与历史文化，打造集旅游休闲娱乐，餐饮住宿购物于一体的综合性旅游商业中心。 | 2017-2018 | 楚雄州武定县狮山镇 | 160000 | 完成项目规划方案，总体规划、详细规划、可行性研究报告，积极做好招商引资工作 | 徐 东 | 州旅发委 | 武定县文体广电旅游局
94 | 永仁县太阳花生态湿地公园建设项目 | 新建占地4000亩集观光、休闲、养生、旅游的生态湿地公园一座。 | 2017-2019 | 永仁县永定镇 | 10000 | 完成前期工作，具备开工条件 | 徐 东 | 州旅发委 | 永仁县文体广电旅游局
四 | 其他项目6个 |  |  |  | 1958147
95 | 姚安县2018年省级农村危房改造和抗震安居工程建设项目 | 实施农村危房改造3400户。 | 2017-2020 | 各乡镇 | 68000 | 做好措底调查和群众动员工作。 | 周兴国 | 州住建局 | 姚安县住建局
96 | 南华县易地扶贫搬迁项目 | 搬迁安置3443户14328人，建设安居房3443套，建设饮水管网、蓄水池、乡村道路、输电线路、垃圾池、公厕建设、安装太阳能路灯 ，发展种植业、养殖业，生态修复、就业培训等 | 2017-2018 | 南华县各乡镇 | 78900 | 完成项目可研编制，通过审批 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 南华县扶贫办
97 | 南华县礼舍江流域南华片区综合扶贫攻坚建设项目 | 对礼舍江流域南华片区进行生态综合治理，完善农业、水利、交通基础设施，发展特色生态农业产业，打造沿江绿色经济带 | 2018-2025 | 南华县各乡镇 | 1481747 | 完成规划，通过审批 | 邓斯云 | 州扶贫办 | 南华县扶贫办
98 | 南华县重点流域生态环境综合整治工程 | 建设污水管网394.0425公里；沉砂井9851座；化粪池3.9404万座；污水处理系统260个；沟渠12.534公里；垃圾收集桶10.5078万只；垃圾清运车辆123辆、工具123套 | 2017-2020 | 南华县各乡镇 | 51500 | 完成项目可研编制 | 张晓鸣 | 州环保局 | 南华县环保局
99 | 武定县农村三产融合发展项目 | 武定工业园区九厂绿色食品加工片区基础设施建设项目,禄金工业园区基础设施建设项目，禄金滇川大道新型工业物流中心,2万亩水肥一体化大棚设施农业，年出栏1000万只武定鸡生产,年出栏1万头肉牛养殖,年出栏24万只肉羊生产项目,年出栏100万头肉猪生产项目。 | 2017-2020 | 武定县狮山镇 | 240000 | 完成项目建议书编制及审批，启动可研、设计编制及报批工作。 | 邓斯云 | 州农业局 | 武定县农业局
100 | 大姚县提升城乡人居环境项目实施方案（含施工图和造价） | 12个乡集镇城乡人居环境综合整治方案（以县人民政府一计划六方案发文为准） | 2017-2020 | 大姚县金碧镇 | 38000 | 完成施工图设计 | 周兴国 | 州住建局 | 大姚县住建局